## ф_1 Паспорт ИП (Н)
Приложение к распоряжению Министерства энергетики Московской области от «___» _________ 2021 г № _____ «Утверждена распоряжением Министерства энергетики Московской области от «05» июня 2019 г № 73-р»
Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения в границах городского округа Серпухов Московской области к концессионному соглашению №384 от 21.11.2018
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Московская область"
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»
Местонахождение регулируемой организации | ул. Звездная 4, помещение 76, город Серпухов, Московская область
Сроки реализации инвестиционной программы | 2018-2038
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор Светашов Андрей Николаевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | (495) 540-84-25, доб. 2498 info@77.gpte.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Министерство энергетики Московской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 12359, Москва, ул. Кулакова 20 стр.1,
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Министр энергетики Московской области Самарин Александр Юрьевич
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
Генеральный директор | А.Н. Светашов
М.П.

## Ф 2 ИП (С)
Форма №2- ИП ТС
городской округ Серпухов Московской области
Инвестиционная программа
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Московская область"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2018-2038 годы
№ п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС)
|  |  |  | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к 01.01.2018 | в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за подключение
|  |  |  | показателя |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2038
(мощность,
протяженность,
диаметр и т.п.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1 | Строительство БМК №58 | Переключение тепловых нагрузок от ЦТП №36 и выводимых из эксплуатации котельных №49,38,58 с целью перераспределения мощностей. | Строительство БМК №58 (М.О., г.о. Серпухов , ул. Подольская) с целью переключения тепловых нагрузок от ЦТП №36 и выводимых из эксплуатации котельных №49,38,58 и перераспределения мощностей. | мощность | Гкал/ч | 0 | 15 | 2018 | 2021 | 110673 | 0 | 0 | 8420.3998 | 102252.6002 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Строительство тепловых сетей (БМК №58 (ул.Подольская, 57а) - УТ-1- до котельной №49(ул.Весенняя,д.98а) -УТ-2 ул. Весенняя, БМК №58 (ул.Подольская, 57а) - ЦТП №36 (ул.Подольская, 35а)) | Переключение тепловых нагрузок от ЦТП №36 и выводимых из эксплуатации котельных №49,58 на планируемую БМК №58. | Строительство тепловых сетей с целью переключения тепловых нагрузок от ЦТП №36 и выводимых из эксплуатации котельных №49,58 на планируемую БМК №58 (БМК №58 (ул.Подольская, 57а) - УТ-1- до котельной №49(ул.Весенняя,д.98а) -УТ-2 ул. Весенняя, БМК №58 (ул.Подольская, 57а) - ЦТП №36 (ул.Подольская, 35а)) | диаметр, протяженность, | мм, м.п | 0 | 2D=325 (L=56) 2D=273 (L=1145) 2D=219 (L=33) | 2018 | 2021 | 24590 | 0 | 0 | 784.5024 | 23805.4976 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Строительство тепловых сетей (УТ-2 ул. Весенняя- до котельная №38 (ул. Тяговая,5а)) | Переключение тепловых нагрузок от выводимой из эксплуатации котельной №38 на планируемую БМК №58 (теплоноситель) и подключение к ЦТП №49. | Строительство тепловых сетей с целью переключения тепловых нагрузок от выводимой из эксплуатации котельной №38 на планируемую БМК №58 (теплоноситель) и подключение к ЦТП №49 (УТ-2 ул. Весенняя- до котельная №38 (ул. Тяговая,5а)) | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 0 | 2D=125 (L=369) 2D=57 (L=369) | 2018 | 2021 | 7523 | 0 | 0 | 83.786 | 7439.214 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Строительство тепловых сетей (УТ-1 ул.Горького- до котельная №46 г.о. Серпухов, Джона Рида 3б) | Переключение тепловых нагрузок на котельную № 22 от выводимой из эксплуатации котельной №46. | Строительство тепловых сетей с целью переключения тепловых нагрузок от выводимой из эксплуатации котельной №46 на котельную №22 (УТ-1 ул.Горького- до котельная №46 г.о. Серпухов, Джона Рида 3б) | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 0 | 2D=219 (L=394) | 2018 | 2020 | 6042 | 0 | 0 | 3605.5417 | 2436.4583 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Строительство тепловых сетей (Котельная №8 - ТК-1 - ТК -2 - УТ1; УТ-3 до котельной №9 г.о. Серпухов, ул. Октяборьская) | Переключение тепловых нагрузок от котельной ОАО "ТЭИК" на котельную №8 (отказ от покупного тепла). Улучшение качества предоставляемых услуг, снижение аварийности. | Строительство тепловых сетей с целью переключения тепловых нагрузок от котельной ОАО "ТЭИК" (отказ от покупного тепла) на котельную №8 (Котельная №8 - ТК-1 - ТК -2 - УТ1; УТ-3 до котельной №9 г.о. Серпухов, ул. Октяборьская) | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 0 | 2D=325 (L=533,95) 2D=159 (L=34,5) 2D=89 (L=108,15); 2D=76 (L=103,8) | 2018 | 2022 | 13595 | 0 | 0 | 8113.3236 | 0 | 5481.6764 | 0 | 0
2.1.6 | Строительство тепловых сетей котельной №2 | Переключение тепловых нагрузок от выводимой из эксплуатации котельной №54, нагрузок по ГВС от кот.№61. Улучшение качества предоставляемых услуг, снижение аварийности. | УТ-1 - УТ-2 - ТК-1 (на котельную №54), УТ-2 - ТК-7а (на котельную №61), УТ-1 - ж.д.9 ул.Оборонная, УТ-3 - ж.д. 19 ул.Оборонная | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 0 | 2D=219 (L=470) 2D=159/133 (L=205) 2D=133/108 (L=20) 2D=108/89 (L=265) 2D=89/76 (L=95) 2D=57 (L=40) | 2018 | 2021 | 29055.2752 | 0 | 0 | 0 | 22750 | 6305.28 | 0 | -0.00481
Всего по группе 2 | [9 empty] | 191478.2752 | 0 | 0 | 21007.5535 | 158683.7701 | 11786.9564 | 0 | -0.00481
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1 | Реконструкция тепловых сетей котельной №22 | Переключение тепловых нагрузок от выводимой из эксплуатации котельной №46. Улучшение качества предоставляемых услуг, снижение аварийности. | Котельная №22 - УТ-1 по ул. Горького | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L=502) | 2D=325 (L=548) | 2018 | 2020 | 16597 | 0 | 0 | 9904.9129 | 6692.0871 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Реконструкция тепловых сетей котельной №2 | Переключение тепловых нагрузок от выводимой из эксплуатации котельной №54, нагрузок по ГВС от кот.№61. Улучшение качества предоставляемых услуг, снижение аварийности. | Котельная №2 - ТК-10 - УТ-1 ( на котельную №54), ТК-7а - УТ-4 (на котельную №61) | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=219 (L=267) 2D=108/60 (L=110) 2D=76/57 (L=335) | 2D=325 (L=267) 2D=133/108 (L=335) | 2018 | 2021 | 28705.7248 | 0 | 0 | 28705.7248 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Реконструкция тепловых сетей котельной №8 | Переключение тепловых нагрузок от котельной ОАО «ТЭИК» (отказ от покупного тепла). Улучшение качества предоставляемых услуг, снижение аварийности. | УТ-2 - УТ-3 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L=233) | 2D=325 (L=388) | 2018 | 2022 | 10369 | 0 | 0 | 6188.0528 | 0 | 4181 | 0 | -0.05283
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Повышение надежности и качества поставки тепла потребителям. Снижение неэффективных расходов. | МО, г.о. Серпухов, ул.Космонавтов, 17а | Мощность | Гкал/ч | 24 | 24 | 2018 | 2022 | 97088 | 0 | 0 | 4900.84 | 49781.0664 | 42406.093 | 0 | 0.0006
3.2.2 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Повышение надежности и качества поставки тепла потребителям. Снижение неэффективных расходов. | МО, г.о. Серпухов, Заводской пр., 1 | Мощность | Гкал/ч | 11.31 | 12.9 | 2018 | 2020 | 42251 | 0 | 0 | 25215.1 | 17035.9 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Повышение надежности и качества поставки тепла потребителям. Снижение неэффективных расходов. Переключение нагрузок от котельной ОАО «ТЭИК» (отказ от покупного тепла). | МО, г.о. Серпухов, ул. Бригадная, 17а | Мощность | Гкал/ч | 31.77 | 37.68 | 2018 | 2022 | 114160.4093 | 0 | 0 | 59527.4093 | 0 | 54633 | 0 | 0
3.2.4 | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | Повышение надежности и качества поставки тепла потребителям. Снижение неэффективных расходов. Переключение нагрузок от котельной ОАО «ТЭИК» (отказ от покупного тепла). | МО, г.о. Серпухов, ул.Октяборьская | Мощность | Гкал/ч | 0 | 11.02 | 2018 | 2022 | 24920 | 0 | 0 | 14871.94 | 0 | 10048.06 | 0 | 0
3.2.5 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Повышение надежности и качества поставки тепла потребителям. Снижение неэффективных расходов. | МО, г.о. Серпухов,ул. Звездная, 4а | Мощность | Гкал/ч | 76.75 | 76.75 | 2018 | 2022 | 99551 | 0 | 0 | 4629.716 | 0 | 94921.284 | 0 | 0
3.2.6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Повышение надежности и качества поставки тепла потребителям. Снижение неэффективных расходов. Переключение нагрузок от выводимой из эксплуатации котельной №46 | МО, г.о. Серпухов,ул. Горького, 6г | Мощность | Гкал/ч | 13 | 19.5 | 2018 | 2020 | 26647 | 0 | 0 | 15902.6459 | 10744.3541 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Повышение надежности и качества поставки тепла потребителям; Снижение неэфективных расходов | МО, г.о. Серпухов,ул. Джона Рида, 3б | Мощность | Гкал/ч | 3.6 | 3.6 | 2018 | 2020 | 10745 | 0 | 0 | 6412.04 | 4332.96 | 0 | 0 | 0
3.2.8 | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | Повышение надежности и качества поставки тепла потребителям. Снижение неэффективных расходов. | МО, г.о. Серпухов, ул. Весенняя,98а | Мощность | Гкал/ч | 3.6 | 5.58 | 2018 | 2021 | 15945 | 0 | 0 | 258.244 | 15686.756 | 0 | 0 | 0
3.2.9 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Повышение надежности и качества поставки тепла потребителям. Снижение неэффективных расходов. | МО, г.о. Серпухов, Московское ш.,64а | Мощность | Гкал/ч | 30.2 | 30.2 | 2018 | 2021 | 82417 | 0 | 0 | 6358 | 40528.08 | 35530.92 | 0 | 0
3.2.10 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Повышение надежности и качества поставки тепла потребителям. Снижение неэффективных расходов. | МО, г.о. Серпухов, Борисовское ш.,17 в | Мощность | Гкал/ч | 10.4 | 10.32 | 2018 | 2021 | 49810 | 0 | 0 | 29726.06 | 20083.94 | 0 | 0 | 0
Всего по группе 3. | [9 empty] | 619206.1341 | 0 | 0 | 212600.6856 | 164885.1437 | 241720.357 | 0 | -0.05223 | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1 | Внедрение автоматизированной системы контроля технологических процессов, системы диспетчеризации с выводом технических параметров от автоматизированных котельных, узлов учета энергетических ресурсов на сервер единого диспетчерского центра (котельных и ЦТП) с организацией рабочих мест ЕДЦ. | Создание единого диспетчерского центра. Повышение надежности и качества поставки тепла потребителям. Снижение неэффективных расходов. | г.о. Серпухов, ул.Звездная 4а | шт. | кол-во | 0 | 1 | 2018 | 2022 | 53126 | 0 | 0 | 7156.0818 | 0 | 45969.9182 | 0 | 0
Всего по группе 4. | [9 empty] | 53126 | 0 | 0 | 7156.0818 | 0 | 45969.9182 | 0 | -0.10446 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1 | Вывод из эксплуатации действующей котельной №54 | Переключение нагрузок на котельную №61. Повышение надежности и качества поставки тепла потребителям. Снижение неэффективных расходов. | МО, г.о. Серпухов, ул. 1-ая Московская, 44б | Мощность | Гкал/ч | 2.9 | 0 | 2018 | 2021 | 1007 | 0 | 0 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Вывод из эксплуатации действующей котельной №46 | Переключение нагрузок на котельную №22. Организуется ЦТП. Повышение надежности и качества поставки тепла потребителям. Снижение неэффективных расходов. | МО г.о Серпухов, ул. Джона Рида 3 б | Мощность | Гкал/ч | 3.6 | 0 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Вывод из эксплуатации действующей котельной №58 | Строительство БМК взамен действующей котельной | МО., г.о. Серпухов, ул. Подольская, д. 57а. | Мощность | Гкал/ч | 3.44 | 0 | 2018 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Вывод из эксплуатации действующей котельной №38 | Переключение нагрузок на планируемую БМК №58 (теплоноситель) и подключение к ЦТП №49. Повышение надежности и качества поставки тепла потребителям. Снижение неэффективных расходов. | МО г.о Серпухов, ул. Тяговая 5а | Мощность | Гкал/ч | 1.8 | 0 | 2018 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.5 | Вывод из эксплуатации действующей котельной №49 | Переключение нагрузок на планируемую БМК №58. В существующем здании котельной организуется ЦТП. Повышение надежности и качества поставки тепла потребителям. Снижение неэффективных расходов. | МО г.о Серпухов, ул. Весенняя д.98 а | Мощность | Гкал/ч | 3.6 | 0 | 2018 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по группе 5. | [9 empty] | 1007 | 0 | 0 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по группам | [9 empty] | 864817.4093 | 0 | 0 | 241771.3209 | 323568.9138 | 299477.2316 | 0 | -0.1615 | 0
[9 empty] | Генеральный директор | [5 empty] | А.Н. Светашов
М.П.

## Ф 3 ИП Плановые значения (Л (2
[13 empty] | Форма № 3-ИП ТС |  | г.о. | Серпухов
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Московская область"
(наименование регулируемой организации)
|  |  | в сфере теплоснабжения на | 2018-2038 |  | годы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. |  |  |  | фактические значения 2017 | Плановые значения
[7 empty] | Утвержденный период |  | в т.ч. по годам реализации
[9 empty] | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022-2038
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10
1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 |  |  |  | 3.9 | 3.7 |  | 3.7 | 3.7 |  | 3.7 |  | 3.7 | 3.7
2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг.у.т./Гкал |  |  |  | 164 | 160.85 |  | 162.345 | 162.345 |  | 162.345 |  | 160.85 | 160.85
т.у.т./м3*
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч
4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % |  |  |  | 39.45 | 9 |  | 39.45 | 39.45 |  | 9 |  | 9 | 9
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год |  |  |  | 79716 | 79727 |  | 79716 | 79716 |  | 79727 |  | 79727 | 79727
|  | % от полезного отпуска тепловой энергии |  |  |  | 9.64 | 9.39 |  | 9.64 | 9.39 |  | 9.39 |  | 9.39 | 9.39
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | куб.м в год для воды ** |  |  |  | 52981 | 72426.486 |  | 66089.5 | 66089.5 |  | 71610.754 |  | 72426.486 | 72426.486
тонн для пара ***
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1
7.2
Генеральный директор
[8 empty] | М.П. |  |  | А.Н. Светашов

## ф_4 (Л) (2)
Форма № 4 - ИП ТС г. о. Серпухов
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Московская область"
наименование регулируемой организации
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [11 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | [5 empty] | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | [5 empty] | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал | [5 empty] | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | [5 empty] | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2038 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2038 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2038 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2038 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2038
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.67 | 173.67 | 173.67 | 173.67 | 157.1 | 157.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3794.2 | 3909.7 | 3909.7 | 3909.7 | 3909.7 | 3909.7
2 | Котельная№6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.69 | 167.69 | 167.69 | 157.1 | 157.1 | 157.1 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 1300.3 | 1291.9 | 1291.9 | 1291.9 | 1291.9 | 1291.9
3 | Котельная№8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 158.3 | 158.3 | 158.3 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7267.6 | 8840.3 | 8840.3 | 11475.3 | 11475.3 | 11475.3
4 | Котельная№21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.99 | 167.99 | 167.99 | 167.99 | 159.3 | 159.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 16743.2 | 16401 | 16401 | 16401 | 16401 | 16401
5 | Котельная№22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.51 | 165.51 | 165.51 | 159.4 | 159.4 | 159.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1010.7 | 1389.7 | 1389.7 | 1846.3 | 1846.3 | 1846.3
6 | Котельная№33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.87 | 164.87 | 164.87 | 159 | 159 | 159 | 1.6 | 1.59 | 1.59 | 2 | 2 | 2 | 1549.4 | 1503.2 | 1503.2 | 1503.2 | 1503.2 | 1503.2
7 | Котельная№58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.21 | 176.21 | 176.21 | 176.21 | 157.1 | 157.1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 215.8 | 257 | 257 | 257 | 1319.4 | 1319.4
8 | Котельная№61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.33 | 169.33 | 169.33 | 169.33 | 157.3 | 157.3 | 2 | 2.05 | 2.05 | 2 | 2 | 2 | 4294.8 | 4456.5 | 4456.5 | 4456.5 | 5233.3 | 5233.3
24 | ВСЕГО по всем котельным г.о. Серпухов | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.3 | 166.1 | 166.1 | 164.1 | 164.1 | 164.1 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.81 | 1.81 | 79716 | 79716 | 79716 | 79727 | 79727 | 79727
24.1 | в т.ч. газ | [12 empty] | 166.3 | 166.1 | 166.1 | 164.1 | 164.1 | 164.1
Генеральный директор
[27 empty] | М.П. |  | А.Н. Светашов

## Расчет (hidden)
[6 empty] | Тип и количество котлов | Мероприятия и состав основного оборудования после технического перевооружения | Стоимость технического перевооружения, тыс. руб. | [20 empty] | Установленная сумарная тепловая мощность котельной (существующая) |  | Установленная сумарная тепловая мощность котельной (после реконструкции) |  | Присоединенная тепловая нагрузка (существующая) |  | Присоединенная тепловая нагрузка (после реконструкции) |  | Годовая выработка, Гкал |  | Собственные нужды, Гкал |  |  |  | % от выработки до | % от выработки после | Отпуск в сеть, Гкал |  | Потери в сети, Гкал |  |  |  | % от выработки до | % от выработки после | % от отпуска до | % от отпуска после | Реализация после реконструкции | Реализация в 2015г. | Годовой расход натурального топлива | [8 empty] | Годовой расход условного топлива |  | Годовой расход электричества |  |  |  | Годовой расход воды |  |  |  | Годовой расход на водоотведение |  |  |  | Удельный расход
№ п/п | № п/п | [78 empty] | Топливо | [5 empty] | Электричество |  |  |  | Вода |  |  |  | Водоотведение
[37 empty] | до рек. (2015 г.) | после | Qснз, Гкал/ч | Qснл, Гкал/ч | до рек. (2015 г.) | после |  |  | до рек. (2015 г.) | после | Qпотз, Гкал/ч | Qпотл, Гкал/ч | до рек. (2015 г.) | после |  |  |  |  | Гкал | Гкал | до рек. (2015 г.) | после | до рек. (2015 г.) | после | до рек. (2015 г.) с коллекторов | после с коллекторов |  | Экономия |  | до рек. (2015 г.) | после | до рек. (2015 г.) | после | Было | 53-54 | до рек. (2015 г.) | после | Было | 57-58 | до рек. (2015 г.) | после | Было | 61-62 | на выработку |  | на отпуск с коллекторв |  | на реализацию |  | на выработку |  | на реализацию |  | на выработку |  | на реализацию |  | на выработку |  | на реализацию
По финмодели | Первые 25 подлежат реконструкции | [6 empty] | ВСЕГО | БМК | котельное оборудова-ние | горелочное оборудова-ние | теплообмен-ное оборудова-ние | насосоное оборудова-ние | расшири-тельные баки | Водоподго-товка | Дымовые трубы | узлы учета газа, тепловой энергии | Аварийное топливоснабжение | оборудова-ние телеметрии | электро-оборудова-ние, частотные преобразо-ватели | Внутреннее газооборудование, ГРУ | демонтаж-ные работы, строител. по ремонту и восст. здания | СМР с материалами | проектно-изыскатель-ские работы | экспертиза проекта | тепловые сети | Пуско наладочные работы | газифика-ция котельной | МВт | Гкал/ч | МВт | Гкал/ч | МВт | Гкал/ч | МВт | Гкал/ч | [43 empty] | до рек. (2015 г.) | после | до рек. (2015 г.) | после | до рек. (2015 г.) | после | до рек. (2015 г.) | после | до рек. (2015 г.) | после | до рек. (2015 г.) | после | до рек. (2015 г.) | после | до рек. (2015 г.) | после | до рек. (2015 г.) | после
[57 empty] | тыс.м3/год, т/год | тыс.м3/год | тыс.м3/год, т/год | тыс.м3/год |  |  |  | тыс.м3/год, тут/год | % от сущ. | т.у.т./год | т.у.т./год | тыс. кВт/ч | тыс. кВт/ч | тыс. кВт/ч | % от сущ. | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м3/год | % от сущ. | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м3/год | % от
[8 empty] | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | [30 empty] | коэф из тарифа | коэф из тарифа | коэф из тарифа | коэф из тарифа
|  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  |  |  |  | 45 | 46 | 47 | 48 | [5 empty] | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80
|  | По предприятию в целом | [5 empty] | 2400315.7 | 264000 | 348156.4 | 152414.2 | 45832 | 49890.1 | 40420 | 18750 | 44037 | 7760 | 19680 | 19601 | 24284 | 2540 | 91250 | 717601 | 128180 | 12130 | 300090 | 103500 | 10200 | 499.3621 | 429.3741 | 453.7159 | 390.1254 | 338.5851 | 291.1308 | 333.4907 | 286.7504 | 596893.2345 | 592997.9767 | 8.4763 | 0 | 19318.596 | 20014.0798 | 3.237% | 3.375% | 577574.6385 | 572983.8969 | 11.6788 | 3.4701 | 67808.6235 | 39153.9259 | 11.36% | 6.603% | 11.74% | 6.833% | 533829.971 | 509766.015 | 84391.581 | 79860.7404 | 84165.8726 | 79663.9275 | 84165.8726 | 79663.9275 |  | 5969.6595 | 7.0738 | 99028.3176 | 93690.9352 | 16377.631 | 11163.6137 | 9479.656 | 57.8817 | 1246.0878 | 703.8182 | 320.347 | 25.7082 | 648.0678 | 320.2481 | 37.462 | 5.7806 | 165.9062 | 157.9954 | 171.4554 | 163.5141 | 194.2623 | 175.5071 | 27.4381 | 18.8257 | 32.1277 | 20.9123 | 2.0876 | 1.1869 | 2.4444 | 1.3184 | 1.0857 | 0.54005 | 1.2713 | 0.59991
|  | По предприятию в целом (газовые котельные) | [5 empty] | 2400315.7 | 264000 | 348156.4 | 152414.2 | 45832 | 49890.1 | 40420 | 18750 | 44037 | 7760 | 19680 | 19601 | 24284 | 2540 | 91250 | 717601 | 128180 | 12130 | 300090 | 103500 | 10200 | 488.3039 | 419.8657 | 442.6577 | 380.6171 | 333.8016 | 287.0177 | 328.7073 | 282.6374 | 587721.0946 | 583825.8358 | 8.398 | 0 | 18895.3706 | 19590.8544 | 3.215% | 3.356% | 568825.7241 | 564234.9814 | 11.553 | 3.4659 | 66835.0521 | 38180.3544 | 11.37% | 6.54% | 11.75% | 6.767% | 526054.627 | 501990.672 | 82600.535 | 78119.8401 | 82069.7012 | 77617.8016 | 82069.7012 | 77617.8016 |  | 5919.5138 | 7.1664 | 97055.6286 | 91790.8122 | 15990.34 | 10815.7437 | 9146.426 | 57.1997 | 1244.7008 | 702.4312 | 318.96 | 25.6254 | 647.8618 | 320.0421 | 37.256 | 5.7506 | 165.1389 | 157.2229 | 170.6245 | 162.6819 | 193.3415 | 174.4891 | 27.2074 | 18.5256 | 31.8539 | 20.5601 | 2.1178 | 1.2032 | 2.4795 | 1.3353 | 1.1023 | 0.54818 | 1.2906 | 0.60838
|  | По предприятию в целом (угольные котельные) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.778 | 5.8281 | 6.778 | 5.8281 | 3.1602 | 2.7173 | 3.1602 | 2.7173 | 5153.8661 | 5153.8671 | 0.055 | 0 | 292.823 | 292.823 | 5.682% | 5.682% | 4861.0431 | 4861.0441 | 0.095 | 0.0027 | 502.1651 | 502.1651 | 9.743% | 9.743% | 10.33% | 10.33% | 4358.879 | 4358.878 | 1249.89 | 1249.89 | 1555.0432 | 1555.0432 | 1555.0432 | 1555.0432 |  | 0 | 0 | 1188.053 | 1188.053 | 227.26 | 198.25 | 190.39 | 83.7763 | 0.976 | 0.976 | 0.976 | 100 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 100 | 230.5169 | 230.5168 | 244.4029 | 244.4028 | 272.5594 | 272.5593 | 44.0951 | 38.4663 | 52.1373 | 45.4819 | 0.18937 | 0.18937 | 0.22391 | 0.22391 | 0.034731 | 0.034731 | 0.041066 | 0.041066
|  | По предприятию в целом (котельные на дизтопливе) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2802 | 3.6803 | 4.2802 | 3.6803 | 1.6233 | 1.3958 | 1.6233 | 1.3958 | 4018.2738 | 4018.2738 | 0.0233 | 0 | 130.4025 | 130.4025 | 3.245% | 3.245% | 3887.8713 | 3887.8713 | 0.0308 | 0.0015 | 471.4063 | 471.4063 | 11.73% | 11.73% | 12.13% | 12.13% | 3416.465 | 3416.465 | 541.156 | 491.0103 | 541.1283 | 491.0828 | 541.1283 | 491.0828 |  | 50.1457 | 9.2664 | 784.636 | 712.07 | 160.031 | 149.62 | 142.84 | 89.2577 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 100 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 100 | 195.2669 | 177.2079 | 201.8164 | 183.1516 | 229.6631 | 208.423 | 39.8258 | 37.2349 | 46.8411 | 43.7938 | 0.10228 | 0.10228 | 0.1203 | 0.1203 | 0.0067193 | 0.0067193 | 0.0079029 | 0.0079029
1 | 1 | 1 | г.Пушкино, м-н Серебрянка, 34 | Серебрянка | газ | ДКВР-10/13-3 шт КВГМ-20 – 1шт | Замена всего основного и вспомогательного оборудования «Vitomax 200-HW (14 МВт)-3 шт. «Vitomax 200-LW (6 МВт)-1шт. За счет средст текущего ремонта устранить утечки в тепловой сети, ремонт арматуры на сетях к 2019 году. | 305501 | 0 | 65234 | 30911.2 | 8366.1 | 6245.2 | 6000 | 2450 | 5596.8 | 950 | 6560 | 2185 | 4860 | 1560 | 9000 | 138382.7 | 8500 | 700 | 0 | 8000 | 0 | 45.5896 | 39.2 | 48 | 41.2726 | 45.8071 | 39.387 | 43.7 | 37.5752 | 86436.0659 | 82954.397 | 1.6 | 0 | 4144.3946 | 3732.48 | 4.795% | 4.499% | 82291.6712 | 79221.917 | 1.95 | 0.585 | 9514.1142 | 6444.36 | 11.01% | 7.769% | 11.56% | 8.135% | 72777.557 | 72777.557 | 12079.25 | 10962.6532 | 12001.6225 | 10892.2015 | 12001.6225 | 10892.2015 | 1.1826 | 1116.5968 | 9.2439 | 14193.1187 | 12881.1175 | 1858.5 | 1255.1 | 1141 | 67.53% | 148.237 | 91.28 | 45.64 | 61.58% | 47.075 | 13.41 | 4.47 | 28.49% | 164.2037 | 155.2795 | 172.4733 | 162.5954 | 195.0205 | 176.993 | 21.5014 | 15.13 | 25.5367 | 17.2457 | 1.715 | 1.1004 | 2.0369 | 1.2542 | 0.54462 | 0.16166 | 0.64683 | 0.18426
2 | 2 | 2 | г.Пушкино, ул.Тургенева, 24 (Вариант2) | Лада | газ | ДКВР10/13-3шт; КВА1,6-4 шт; ЗИО 60-2 шт | Вывод из эксплуатации котельных 2-ая Серебрянская, 11 и Некрасова, 18а и объединения их нагрузок с данной котельной с заменой всего основного и вспомогательного оборудования «Vitomax 200-НW (12 МВт)- 3 шт., «Vitomax 200-LW (6 МВт)-1шт. ремонт и дополни-тельные трубопроводы тепловой сети L=1503м, двухтрубное исполнение, бесканальная прокладка, д. 80-300 мм. | 324010 | 0 | 56298.8 | 18012.5 | 7149.6 | 6585.4 | 5500 | 1850 | 4965.2 | 680 | 0 | 1960 | 2860 | 0 | 8000 | 134258.5 | 8600 | 1000 | 58690 | 7600 | 0 | 22.3 | 19.1745 | 42 | 36.1135 | 23.88 | 20.5331 | 29.6 | 25.4514 | 58182.988 | 72728.546 | 1.3 | 0 | 1770.842 | 3032.64 | 3.044% | 4.17% | 56412.146 | 69695.906 | 1.2 | 0.36 | 4551.376 | 3965.76 | 7.823% | 5.453% | 8.068% | 5.69% | 65730.146 | 51860.77 | 8272.55 | 9824.8627 | 8219.3863 | 9761.723 | 8219.3863 | 9761.723 | 1.1826 | -1552.3127 | -18.7646 | 9720.2463 | 11544.2137 | 1256.57 | 839.02 | 645.4 | 66.77% | 161.254 | 65.28 | 32.64 | 40.48% | 46.487 | 10.05 | 3.35 | 21.62% | 167.0634 | 158.7302 | 172.3077 | 165.6369 | 187.4297 | 175.6304 | 21.5969 | 11.5363 | 24.2297 | 12.7646 | 2.7715 | 0.89758 | 3.1094 | 0.99315 | 0.79898 | 0.13819 | 0.89638 | 0.1529
3 | 3 | 3 | г.Пушкино, ул.Заводская, 34, стр.1 | ЦРБ | газ | Riello RTQ 4300 T -3 шт | 1. Техническое обслуживание котлов с очисткой поверхностей нагрева, 2. Режимная наладка котлов 3. Установить в котельной хими-ческую деаэрацию котельной и провести наладку водно-химического режима работы ко-тельной. 4. Демонтировать приточные установки для принудительной вентиляции котельной, и заменить их на естественную вентиляцию с установкой в оконных проемов жалюзийных решеток и агрегатов воздушного отопления. 5. Диспетчеризация котельной и вывод её в автоматический режим без обслуживающего персонала. 6. За счет средст текущего ремонта устранить утечки в тепловой сети, ремонт арматуры на сетях к 2019 году. | 3810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 850 | 945 | 100 | 50 | 0 | 600 | 0 | 15.0027 | 12.9 | 15 | 12.8977 | 12.7174 | 10.935 | 11.86 | 10.1978 | 25329.628 | 24194.707 | 0.25 | 0 | 634.979 | 583.2 | 2.507% | 2.41% | 24694.649 | 23611.507 | 0.51 | 0.153 | 2768.59 | 1685.448 | 10.93% | 6.966% | 11.21% | 7.138% | 21926.059 | 21926.059 | 3539.7587 | 3268.4508 | 3517.0103 | 3247.446 | 3517.0103 | 3247.446 | 1.1826 | 271.3079 | 7.6646 | 4159.2164 | 3840.4297 | 550.551 | 545.05 | 495.5 | 99% | 5.755 | 5.18 | 5.18 | 90.01% | 3.437 | 3.1 | 3.1 | 90.19% | 164.2036 | 158.7302 | 168.4258 | 162.6508 | 189.6928 | 175.1537 | 21.7355 | 22.5277 | 25.1094 | 24.8585 | 0.2272 | 0.2141 | 0.26247 | 0.23625 | 0.13569 | 0.12813 | 0.15675 | 0.14138
5 | 4 | 7 | г.Пушкино, ул.Надсоновская, 15б | Надсоновская | газ | ТТ100 2,5 МВт – 3 шт.; ТТ100 3,0 МВт – 1 шт | Проводится осмотр и очистка котлов, режимная наладка котлов, монтируется установка для химической деаэрации воды, устанавливаются теплосчетчики и проводится диспетчеризация котельной. За счет средст текущего ремонта устранить утечки в тепловой сети, ремонт арматуры на сетях к 2019 году. | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 480 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 100 | 50 | 0 | 600 | 0 | 10.5 | 9.0284 | 10.5 | 9.0284 | 7.64 | 6.5692 | 7.64 | 6.5692 | 15923.8717 | 15408.8334 | 0.078 | 0 | 182.8516 | 181.9584 | 1.148% | 1.181% | 15741.02 | 15226.875 | 0.32 | 0.096 | 1571.681 | 1057.536 | 9.87% | 6.863% | 9.985% | 6.945% | 14169.339 | 14169.339 | 2225.3253 | 2081.5716 | 2211.0242 | 2068.1943 | 2211.0242 | 2068.1943 | 1.1826 | 143.7538 | 6.4599 | 2614.7573 | 2445.8466 | 248.76 | 248.76 | 248.76 | 100% | 4.444 | 4.4 | 2.2 | 99.01% | 4.228 | 2.03 | 2.03 | 48.01% | 164.2036 | 158.7302 | 166.111 | 160.627 | 184.5363 | 172.6154 | 15.6218 | 16.144 | 17.5562 | 17.5562 | 0.27908 | 0.28555 | 0.31363 | 0.31053 | 0.26551 | 0.13174 | 0.29839 | 0.14327
7 | 5 | 8 | г.Пушкино, Московский пр-т, 39 | Московский пр.,39 | газ | Wolf» GKS DYNATERM 3200 -1 шт. GKS DYNATERM 4000 – 3шт | Проводится осмотр и очистка котлов, режимная наладка котлов, монтируется установка для химической деаэрации воды и проводится диспетчеризация котельной. За счет средст текущего ремонта устранить утечки в тепловой сети, ремонт арматуры на сетях к 2019 году. | 2620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 590 | 80 | 30 | 0 | 600 | 0 | 16.53 | 14.2132 | 16.53 | 14.2132 | 11.1601 | 9.596 | 11.16 | 9.5959 | 18306.8704 | 18153.946 | 0.18 | 0 | 488.8 | 419.904 | 2.67% | 2.313% | 17818.0704 | 17734.042 | 0.34 | 0.102 | 1207.6604 | 1123.632 | 6.597% | 6.189% | 6.778% | 6.336% | 16610.41 | 16610.41 | 2500.85 | 2452.4074 | 2484.7782 | 2436.647 | 2484.7782 | 2436.647 | 1.1826 | 48.4426 | 1.937 | 2938.4988 | 2881.5787 | 504.727 | 504.727 | 504.727 | 100% | 27.637 | 27.64 | 13.82 | 100% | 1.05 | 0.95 | 0.95 | 90.48% | 160.5134 | 158.7302 | 164.9168 | 162.4885 | 176.9071 | 173.4803 | 27.5704 | 27.8026 | 30.3862 | 30.3862 | 1.5097 | 1.5225 | 1.6638 | 1.664 | 0.057356 | 0.05233 | 0.063213 | 0.057193
72 | 6 | 12 | г.Пушкино, ул.2-я Серебрянская, 11 | 11 квартал | газ | ЗИО 60 – 2 шт | Выводится из эксплуатации и объединяется с Тургеневской,24 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 1.7971 | 0 | 0 | 1.61 | 1.3844 | 0 | 0 | 2809.85 | 0 | 0 | 0 | 39.62 | 0 | 1.41% | #DIV/0! | 2770.23 | 0 | 0 | 0 | 124.36 | 0 | 4.426% | #DIV/0! | 4.489% | #DIV/0! | 0 | 2645.87 | 428.79 | 0 | 426.0344 | 0 | 426.0344 | 0 | 1.1826 | 428.79 | 100 | 503.8283 | 0 | 66.613 | 0 | 0 | 0% | 0.039 | 0 | 0 | 0% | 0.039 | 0 | 0 | 0% | 179.3079 | 0 | 181.8724 | 0 | 190.4206 | 0 | 23.707 | 0 | 25.1762 | 0 | 0.01388 | 0 | 0.01474 | 0 | 0.01388 | 0 | 0.01474 | 0
4 | 7 | 14 | г.Пушкино, Авиационный проезд, 13а | Котельная №7 | газ | ЗИО 60 – 6 шт | Техническое перевооружение с заменой котлов и всего вспомо гательного оборудования, автоматизации и диспетчеризацией. «Vitomax 200-LW (4,5 МВт) -3 шт. Ремонт части тепловой сети L=887,3 м, двухтрубное исполнение, бесканальная прокладка, д. 70-150 мм. Присоединение покупной нагрузки "Евротек" | 144300 | 0 | 15978 | 10624.2 | 2852.5 | 3377.5 | 2600 | 1230 | 3134.8 | 600 | 0 | 1242 | 1186 | 0 | 8000 | 51775 | 8200 | 600 | 28300 | 4600 | 0 | 4.19 | 3.6028 | 13.5 | 11.6079 | 5.373 | 4.6199 | 12.678 | 10.9011 | 14401.3716 | 28893.32 | 0.4 | 0 | 199.8474 | 933.12 | 1.388% | 3.23% | 14201.5242 | 27960.2 | 0.5 | 0.15 | 1862.9042 | 1652.4 | 12.94% | 5.719% | 13.12% | 5.91% | 26307.8 | 12338.62 | 2161.79 | 3860.2919 | 2147.8972 | 3835.4837 | 2147.8972 | 3835.4837 | 1.1826 | -1698.5019 | -78.5692 | 2540.1033 | 4535.843 | 311.958 | 635.505 | 488.85 | 203.7% | 43.625 | 31.35 | 20.9 | 71.86% | 1.477 | 0.636 | 0.636 | 43.06% | 176.3793 | 156.9859 | 178.8613 | 162.225 | 205.8661 | 172.4144 | 21.6617 | 21.9949 | 25.2831 | 24.1565 | 3.0292 | 1.085 | 3.5356 | 1.1917 | 0.10256 | 0.022012 | 0.11971 | 0.024175
69 | 8 | 24 | г.Пушкино, ул.Некрасова, 18а | Некрасова,18а | газ | КВА 1,6 – 4 шт. | Выводится из эксплуатации и объединяется с Тургеневской, 24 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 5.5202 | 0 | 0 | 5.39 | 4.6346 | 0 | 0 | 12188.06 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | 0 | 1.161% | #DIV/0! | 12046.51 | 0 | 0 | 0 | 823 | 0 | 6.753% | #DIV/0! | 6.832% | #DIV/0! | 0 | 11223.51 | 1811.53 | 0 | 1799.8882 | 0 | 1799.8882 | 0 | 1.1826 | 1811.53 | 0 | 2128.5478 | 0 | 492.2 | 0 | 0 | 0% | 14.139 | 0 | 0 | 0% | 14.003 | 0 | 0 | 0% | 174.642 | 0 | 176.6941 | 0 | 189.6508 | 0 | 40.3838 | 0 | 43.8544 | 0 | 1.1601 | 0 | 1.2598 | 0 | 1.1489 | 0 | 1.2476 | 0
66 | 9 | 27 | г.п.Правдинский, ул.Ленина, 15/1 | Ленина | газ | КСВа-3,15 – 4 шт | Проводится техническое перевооружение с заменой всего основного и вспомогательного оборудования и к данной котельной присоединяются нагрузки котельной Степаньковское ш., 31а «Vitomax 200-LW (4,5 МВт)- 3 шт, «Vitomax 200-LW (3,2 МВт)-1шт с полной диспетчеризацией. Ремонт и объединение тепловых сетей L=2922 м двухтрубное исполнение, бесканальная прокладка, д. 80-150 мм. | 210400 | 0 | 21436.8 | 10285.3 | 3052.2 | 3442.6 | 3000 | 1260 | 4262.8 | 800 | 0 | 1220 | 1425 | 0 | 7000 | 43315.3 | 14000 | 900 | 86800 | 8200 | 0 | 12.56 | 10.7997 | 16.7 | 14.3594 | 4.874 | 4.1909 | 15.91 | 13.6801 | 8819.48 | 29174.529 | 0.32 | 0 | 445.52 | 746.496 | 5.052% | 2.559% | 8373.96 | 28428.033 | 0.645 | 0.1935 | 1001.45 | 2131.596 | 11.35% | 7.306% | 11.96% | 7.498% | 26296.437 | 7372.51 | 1232.5 | 3897.8629 | 1224.5793 | 3872.8132 | 1224.5793 | 3872.8132 | 1.1826 | -2665.3629 | -216.2566 | 1448.1875 | 4579.9889 | 413.407 | 616.8045 | 474.465 | 149.2% | 8.259 | 25.41 | 16.94 | 307.7% | 0.347 | 3.6 | 1.2 | 1037% | 164.2033 | 156.9859 | 172.9394 | 161.1082 | 196.4307 | 174.1677 | 46.8743 | 21.1419 | 56.0741 | 23.4558 | 0.93645 | 0.87097 | 1.1202 | 0.96629 | 0.039345 | 0.1234 | 0.047067 | 0.1369
64 | 10 | 29 | г.п.Правдинский, Степаньковское ш., 31а | Сторосс | газ | ДКВР-10/13 – 3 шт | Вывести из эксплуатации и всю нагрузку передать на котельную по адресу п. Прав-динский, ул. Ленина, 15/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.33 | 19.2003 | 0 | 0 | 14.41 | 12.3904 | 0 | 0 | 24122.72 | 0 | 0 | 0 | 521.54 | 0 | 2.162% | #DIV/0! | 23601.18 | 0 | 0 | 0 | 4677.25 | 0 | 19.39% | #DIV/0! | 19.82% | #DIV/0! | 0 | 18923.93 | 3546.38 | 0 | 3523.5891 | 0 | 3523.5891 | 0 | 1.1826 | 3546.38 | 0 | 4166.9965 | 0 | 1198.492 | 0 | 0 | 0% | 99.231 | 0 | 0 | 0% | 74.955 | 0 | 0 | 0% | 172.7416 | 0 | 176.5588 | 0 | 220.1972 | 0 | 49.6831 | 0 | 63.3321 | 0 | 4.1136 | 0 | 5.2437 | 0 | 3.1072 | 0 | 3.9609 | 0
87 | 11 | 87 | Модульная котельная СЭМЗ | п. Софрино | газ | - | Рядом с существующем ЦТП от котельной СЭМЗ строится новая газовая автоматизировання БМК тепловой мощностью 4,0 МВт с тремя котлами Duotherm (2 котла по 1500 кВт и 1 – 1000 кВт) без обслуживающего персонала. Ремонт и реконструкция тепловой сети L=1033,9м двухтрубное исполнение, бесканальная прокладка, д. 200 мм. | 116500 | 34900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 7900 | 1900 | 42000 | 4600 | 10200 | 0 | 0 | 4 | 3.4394 | 0 | 0 | 3.324 | 2.8581 | 0 | 10887.5432 | 0.15 | 0 | 0 | 349.92 | #DIV/0! | 3.214% | 0 | 10537.6232 | 0.134 | 0.0402 | 0 | 442.8432 | #DIV/0! | 4.067% | #DIV/0! | 4.202% | 10094.78 | 0 | 0 | 1438.819 | 0 | 1429.5724 | 0 | 1429.5724 | 1.1826 | 0 | 0 | 0 | 1690.6123 | 0 | 224.73 | 204.3 | #DIV/0! | 0 | 14.5 | 1.23 | #DIV/0! | 0 | 12.5 | 0.61 | #DIV/0! | 0 | 155.2795 | 0 | 160.4358 | 0 | 167.4739 | 0 | 20.641 | 0 | 22.262 | 0 | 1.3318 | 0 | 1.4364 | 0 | 1.1481 | 0 | 1.2383
84 | 12 | 6 | г.Пушкино, ул.Институтская, 15, стр.6 | ВНИИЛМ | газ | ТГ-3-95 - 4шт | Техническое перевооружение со строительством нового здания, заменой котлов и всего вспомогательного оборудования, автоматизации и диспетчеризацией. «Vitomax 200-LW (3,2 МВт) -2 шт, «Vitoplex 100-PV» (1,12 МВт) -1шт. За счет средст текущего ремонта устранить утечки в тепловой сети, ремонт арматуры на сетях к 2019 году. | 59259 | 0 | 15769.9 | 6200.3 | 1833.2 | 2751.2 | 2320 | 1230 | 3384.8 | 650 | 0 | 1325 | 1860 | 980 | 3500 | 6954.6 | 5200 | 700 | 0 | 4600 | 0 | 13.956 | 12 | 7.52 | 6.466 | 6.887 | 5.9218 | 6.05 | 5.2021 | 17308.516 | 16794.388 | 0.21 | 0 | 383.039 | 489.888 | 2.213% | 2.917% | 16925.477 | 16304.5 | 0.75 | 0.225 | 3099.577 | 2478.6 | 17.91% | 14.76% | 18.31% | 15.2% | 13825.9 | 13825.9 | 2593.3 | 2243.8142 | 2576.6341 | 2229.3942 | 2576.6341 | 2229.3942 | 1.1826 | 349.4858 | 13.4765 | 3047.1275 | 2636.4816 | 560.863 | 252.78 | 229.8 | 45.07% | 14.595 | 10.1 | 10.1 | 69.2% | 14.501 | 8.7006 | 0.94 | 60% | 176.0479 | 156.9859 | 180.032 | 161.7027 | 220.3927 | 190.6915 | 32.4039 | 15.0515 | 40.5661 | 18.2831 | 0.84323 | 0.60139 | 1.0556 | 0.73051 | 0.8378 | 0.51807 | 1.0488 | 0.6293
12 | 13 | 18 | г.Пушкино, ул.Горького, 24 (Вариант2) | Авиабаза | газ | ТВГ-8м – 3 шт | Техн. перевооруж. с заменой котлов и всего вспомог. оборудования, автоматизации и диспетчеризацией. Eurotherm 11/150(11,65МВт)- 2 шт Eurotherm 4/150(4,65МВт)- 1 шт За счет средст текущего ремонта устранить утечки в тепловой сети, ремонт арматуры на сетях к 2019 году. | 149735.7 | 0 | 16920 | 12490 | 4578 | 7186.2 | 4500 | 1550 | 4082.6 | 600 | 0 | 1685 | 4786 | 0 | 8000 | 67857.9 | 6200 | 700 | 0 | 8600 | 0 | 28.96 | 24.9011 | 27.95 | 24.0327 | 24.507 | 21.0722 | 22.5 | 19.3465 | 57219.7809 | 53494.71 | 0.6 | 0 | 1435.6786 | 1399.68 | 2.509% | 2.616% | 55784.1022 | 52095.03 | 0.65 | 0.195 | 5837.1922 | 2148.12 | 10.2% | 4.016% | 10.46% | 4.123% | 49946.91 | 49946.91 | 7816.8 | 7147.1606 | 7766.5652 | 7101.2292 | 7766.5652 | 7101.2292 | 1.1826 | 669.6394 | 8.5667 | 9184.74 | 8397.9137 | 1193.84 | 977.174 | 888.34 | 81.85% | 105.903 | 51.51 | 34.34 | 48.64% | 105.428 | 63.2568 | 3.52 | 60% | 160.5169 | 156.9859 | 164.648 | 161.2037 | 183.8901 | 168.1368 | 20.8641 | 18.2667 | 23.9022 | 19.5643 | 1.8508 | 0.9629 | 2.1203 | 1.0313 | 1.8425 | 1.1825 | 2.1108 | 1.2665
11 | 14 | 20 | г.Пушкино, ул.И.Арманд, 4а | 4 м-р-н | газ | Е1/9 - 1 шт.; КВГМ-10 - 3 шт | Техническое перевооружение с заменой всего основного и вспомогательного оборудования в котельной для работы без обслужив. персонала«Vitomax 200-LW (10 МВт)- 2 шт, «Vitomax 200-LW (3,6 МВт)-1шт. За счет средст текущего ремонта устранить утечки в тепловой сети, ремонт арматуры на сетях к 2019 году. | 166100 | 0 | 51600 | 15382.2 | 4658.8 | 4694.5 | 4500 | 1550 | 3845.8 | 600 | 0 | 1685 | 1786 | 0 | 7000 | 53297.7 | 6200 | 700 | 0 | 8600 | 0 | 36.38 | 31.2812 | 25.2 | 21.6681 | 23.45 | 20.1634 | 22.5 | 19.3465 | 57741.5733 | 56120.588 | 0.61 | 0 | 1449.3063 | 1423.008 | 2.51% | 2.536% | 56292.2669 | 54697.58 | 1.05 | 0.315 | 5064.7269 | 3470.04 | 8.771% | 6.183% | 8.997% | 6.344% | 51227.54 | 51227.54 | 7894.27 | 7497.991 | 7843.5373 | 7449.805 | 7843.5373 | 7449.805 | 1.1826 | 396.279 | 5.0198 | 9275.7673 | 8810.1394 | 1051.342 | 866.547 | 787.77 | 82.42% | 59.048 | 51.51 | 34.34 | 87.23% | 2.949 | 1.7694 | 3.52 | 60% | 160.6428 | 156.9859 | 164.7787 | 161.07 | 181.0699 | 171.9805 | 18.2077 | 15.4408 | 20.523 | 16.9156 | 1.0226 | 0.91784 | 1.1527 | 1.0055 | 0.051072 | 0.031529 | 0.057567 | 0.03454
10 | 15 | 31 | п.Лесные поляны, ул.Ленина, 1а | Лесные поляны | газ | ДКВР 10/13 – 3 шт | Техническое перевооружение с заменой всего основного и вспомогательного оборудования в котельной для работы без обслужив.персонала «Vitomax 200-HW (4,5 МВт)- 2 шт; «Vitomax 200-HW (3,6 МВт)-1шт. За счет средст текущего ремонта устранить утечки в тепловой сети, ремонт арматуры на сетях, ремонт 2 ЦТП к 2019 году | 112200 | 0 | 15372 | 11964 | 3248.5 | 3124.5 | 2100 | 1840 | 3134.8 | 600 | 6560 | 1242 | 1135 | 0 | 9000 | 38879.2 | 8200 | 600 | 0 | 5200 | 0 | 22.3296 | 19.2 | 12.6 | 10.834 | 12.56 | 10.7997 | 11.3 | 9.7163 | 27961.2675 | 24594.134 | 0.45 | 0 | 1350.5107 | 1049.76 | 4.83% | 4.268% | 26610.7568 | 23544.374 | 0.53 | 0.159 | 4817.9268 | 1751.544 | 17.23% | 7.122% | 18.11% | 7.439% | 21792.83 | 21792.83 | 3898.6 | 3285.8992 | 3873.5456 | 3264.7823 | 3873.5456 | 3264.7823 | 1.1826 | 612.7008 | 15.7159 | 4580.855 | 3860.9316 | 1192.026 | 629.72 | 484.4 | 52.83% | 39.446 | 21.39 | 14.26 | 54.23% | 29.302 | 17.5812 | 2.02 | 60% | 163.8286 | 156.9859 | 172.143 | 163.9853 | 210.2001 | 177.1652 | 42.6313 | 25.6045 | 54.6981 | 28.8957 | 1.4107 | 0.86972 | 1.81 | 0.98152 | 1.0479 | 0.71485 | 1.3446 | 0.80674
38 | 16 | 82 | Зверосовхоз | Зверосовхоз | газ | ДКВР-6,5/13 – 2 шт. | Вывод из эксплуатации данной котельной и рядом установить БМК без обслуживающего персонала тепловой мощностью 8,4 МВт с 3 котлами GKSDynatherm-2500 (2,8 МВт каждый). За счет средст текущего ремонта устранить утечки в тепловой сети, ремонт арматуры на сетях к 2019 году. | 88900 | 67900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 5400 | 10200 | 500 | 0 | 4600 | 0 | 14.51 | 12.4764 | 8.4 | 7.2227 | 7.62 | 6.552 | 7.4 | 6.3629 | 15832.4359 | 15088.788 | 0.21 | 0 | 703.6559 | 489.888 | 4.444% | 3.247% | 15128.78 | 14598.9 | 0.35 | 0.105 | 1686.56 | 1156.68 | 10.65% | 7.666% | 11.15% | 7.923% | 13442.22 | 13442.22 | 2210.15 | 2015.9375 | 2195.9464 | 2002.982 | 2195.9464 | 2002.982 | 1.1826 | 194.2125 | 8.7873 | 2596.9262 | 2368.7265 | 415.008 | 328.35 | 298.5 | 79.12% | 131.3175 | 99.5 | 1.23 | 75.77% | 95.5125 | 57.3075 | 0.61 | 60% | 164.0257 | 156.9859 | 171.6547 | 162.2538 | 193.1918 | 176.2154 | 26.2125 | 21.7612 | 30.8735 | 24.4268 | 8.2942 | 6.5943 | 9.769 | 7.4021 | 6.0327 | 3.798 | 7.1054 | 4.2632
35 | 17 | 58 | г.п.Софрино, ул.Мичурина, 45 | Майская | газ | ДКВР-6,5/13 – 2 шт. | Выводится из эксплуатации сущ. котельная и строится рядом БМК тепловой мощностью 4,0 МВт с тремя котлами Duotherm (2 котла по 1500 кВт и 1 – 1000 кВт) без обслуживающего персонала.За счет средст текущего ремонта устранить утечки в тепловой сети, ремонт арматуры на сетях к 2019 году. | 50200 | 34900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4000 | 6000 | 500 | 0 | 4500 | 0 | 9.82 | 8.4437 | 4 | 3.4394 | 4.09 | 3.5168 | 3.6 | 3.0954 | 9281.8694 | 6764.6082 | 0.1 | 0 | 500.7304 | 233.28 | 5.395% | 3.449% | 8781.139 | 6531.3282 | 0.154 | 0.0462 | 2758.75 | 508.9392 | 29.72% | 7.524% | 31.42% | 7.792% | 6022.389 | 6022.389 | 1363.7 | 903.7855 | 1354.9362 | 897.9773 | 1354.9362 | 897.9773 | 1.1826 | 459.9145 | 33.7255 | 1602.3475 | 1061.9479 | 385.24 | 217.371 | 197.61 | 56.42% | 27.2253 | 16.3352 | 1.23 | 60% | 23.0893 | 13.8536 | 0.61 | 60% | 172.632 | 156.9859 | 182.476 | 162.5929 | 266.0651 | 176.3333 | 41.5046 | 32.1336 | 63.968 | 36.0938 | 2.9332 | 2.4148 | 4.5207 | 2.7124 | 2.4876 | 2.048 | 3.8339 | 2.3003
33 | 18 | 4 | г.Пушкино, ул.Крылова,1а | Крылова,1 | газ | КСВа – 2,0 Г - 2 шт | Выводтся из эксплутации, нгрузка присрединяется к котельной ул. Писаревская 7а | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 3.3964 | 0 | 0 | 2.3 | 1.9776 | 0 | 0 | 5193.59 | 0 | 0 | 0 | 104.01 | 0 | 2.003% | #DIV/0! | 5089.58 | 0 | 0 | 0 | 278.39 | 0 | 5.36% | #DIV/0! | 5.47% | #DIV/0! | 0 | 4811.19 | 879.751 | 0 | 874.0973 | 0 | 874.0973 | 0 | 1.1826 | 879.751 | 0 | 1033.7074 | 0 | 204.734 | 0 | 0 | 0% | 11.707 | 0 | 0 | 0% | 0.112 | 0 | 0 | 0% | 199.0352 | 0 | 203.1027 | 0 | 214.8548 | 0 | 39.4205 | 0 | 42.5537 | 0 | 2.2541 | 0 | 2.4333 | 0 | 0.021565 | 0 | 0.023279 | 0
13 | 19 | 5 | г.Пушкино, Московский пр-т, 55 | Мос.Пр,55 | газ | ДКВР-10/13-3 шт | Техническое перевооруж. с заменой всего основного и вспомогательного оборудования в котельной для работы без обслужив. персонала «Vitomax 200-LW (10 МВт)- 2 шт «Vitomax 200-LW (3,6 МВт)-1шт. Ремонт тепловой сети L=815,2 м двухтрубное исполнение, бесканальная прокладка, д. 150, 200 мм. За счет средст текущего ремонта устранить утечки в тепловой сети, ремонт арматуры на сетях, ремонт 2 ЦТП к 2019 году | 193100 | 0 | 52192.2 | 13418.2 | 3858 | 5834.1 | 4500 | 1550 | 3845.8 | 600 | 0 | 1685 | 1786 | 0 | 14000 | 46230.7 | 8100 | 700 | 27000 | 7800 | 0 | 22.3296 | 19.2 | 23.6 | 20.2923 | 22.304 | 19.178 | 21.15 | 18.1857 | 42958.071 | 40663.256 | 0.6 | 0 | 1456.098 | 1399.68 | 3.39% | 3.442% | 41501.973 | 39263.576 | 0.85 | 0.255 | 5047.477 | 2809.08 | 11.75% | 6.908% | 12.16% | 7.154% | 36454.496 | 36454.496 | 5913.5 | 5493.1788 | 5875.4968 | 5457.8768 | 5875.4968 | 5457.8768 | 1.1826 | 420.3212 | 7.1078 | 6948.3625 | 6454.4851 | 1409.88 | 924.04 | 710.8 | 65.54% | 164.375 | 65.28 | 32.64 | 39.71% | 163.805 | 98.283 | 3.35 | 60% | 161.7475 | 158.7302 | 167.4225 | 164.3886 | 190.6037 | 177.0559 | 32.8199 | 22.7242 | 38.6751 | 25.3478 | 3.8264 | 1.6054 | 4.509 | 1.7907 | 3.8131 | 2.417 | 4.4934 | 2.696
27 | 20 | 11 | г.Пушкино, 1-й Акуловский пр-д, 3а | 1 Акулов. пр.-т | газ | ЗИО 60 – 6 шт | Вывод из эксплуатации данной котельной и котельной ул. Маяковского, 9а и объединение её нагрузки с данной котельной установить БМК с котлами GKSDynatherm-2500 (2,8 МВт) - 2 шт., GKSDynatherm-1600 (1,7 МВт)-1шт. ремонт и дополн. трубопровод тепловой сети L=1016,8 м, двухтрубное исполнение, бесканальная прокладка, д. 100-200 мм. | 105300 | 58400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3000 | 6200 | 500 | 32300 | 4600 | 0 | 6.2802 | 5.4 | 7.3 | 6.2769 | 5.11 | 4.3938 | 7.09 | 6.0963 | 9017.9785 | 12866.176 | 0.18 | 0 | 244.997 | 419.904 | 2.717% | 3.264% | 8772.9815 | 12446.272 | 0.3 | 0.09 | 1327.6915 | 991.44 | 14.72% | 7.706% | 15.13% | 7.966% | 11454.832 | 7445.29 | 1337.09 | 1718.9854 | 1328.4972 | 1707.9383 | 1328.4972 | 1707.9383 | 1.1826 | -381.8954 | -28.5617 | 1571.0808 | 2019.8078 | 237.569 | 334.62 | 257.4 | 140.9% | 1.165 | 2.46 | 1.23 | 211.2% | 0.889 | 1.2 | 0.61 | 135% | 174.2165 | 156.9859 | 179.0817 | 162.2822 | 211.0167 | 176.328 | 26.3439 | 26.0077 | 31.9086 | 29.2121 | 0.12919 | 0.1912 | 0.15647 | 0.21476 | 0.098581 | 0.093268 | 0.1194 | 0.10476
71 | 21 | 16 | г.Пушкино, ул.Маяковская, 9а | Маяковская | газ | НР-18 – 1 шт. ЗИО-60 – 3 шт. | Выводится из эксплуатации и объединяется с Акуловской, 9а | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.1384 | 0 | 0 | 1.93 | 1.6595 | 0 | 0 | 4269.72 | 0 | 0 | 0 | 71.66 | 0 | 1.678% | 0% | 4198.06 | 0 | 0 | 0 | 188.52 | 0 | 4.415% | #DIV/0! | 4.491% | #DIV/0! | 0 | 4009.54 | 633.07 | 0 | 629.0016 | 0 | 629.0016 | 0 | 1.1826 | 633.07 | 0 | 743.8573 | 0 | 8.143 | 0 | 0 | 0% | 0.35 | 0 | 0 | 0% | 0.158 | 0 | 0 | 0% | 174.2169 | 0 | 177.1907 | 0 | 185.5218 | 0 | 1.9072 | 0 | 2.0309 | 0 | 0.081973 | 0 | 0.087292 | 0 | 0.037005 | 0 | 0.039406 | 0
6 | 22 | 22 | г.Пушкино, ул.Писарева, 7а | Писарева,7а | газ | ДКВР 6,5/13 – 3 шт | Проводится техническое перевооружение с заменой всего основного и вспомогательного оборудования и к данной котельной присоединяются нагрузки котельных Крылова,1а, Московская, 16а «Vitomax 200-LW (5,2 МВт)- 3 шт, «Vitomax 200-LW (3,2 МВт)-1шт. Ремонт и дополн. трубопровод тепловой сети L=750 м, двухтрубное исполнение, бесканальная прокладка, д. 100-300 мм | 162500 | 0 | 21982.7 | 11162.3 | 2986.6 | 3524.4 | 3300 | 1550 | 4648.8 | 600 | 0 | 1240 | 1465 | 0 | 8500 | 59640.2 | 8000 | 900 | 25000 | 8000 | 0 | 14.51 | 12.4764 | 18.8 | 16.1651 | 10.87 | 9.3465 | 14.55 | 12.5107 | 26001.6248 | 33912.288 | 0.52 | 0 | 752.6244 | 1213.056 | 2.895% | 3.577% | 25249.0004 | 32699.232 | 0.59 | 0.177 | 2000.7204 | 1949.832 | 7.695% | 5.75% | 7.924% | 5.963% | 30749.4 | 23248.28 | 3621.71 | 4530.8511 | 3598.435 | 4501.7335 | 3598.435 | 4501.7335 | 1.1826 | -909.1411 | -25.1025 | 4255.5093 | 5323.7501 | 732.2 | 580.84 | 446.8 | 79.33% | 76.121 | 65.28 | 32.64 | 85.76% | 6.137 | 5.7 | 3.35 | 92.88% | 163.6632 | 156.9859 | 168.5417 | 162.8096 | 183.0462 | 173.1335 | 28.1598 | 17.1277 | 31.4948 | 18.8895 | 2.9275 | 1.925 | 3.2743 | 2.123 | 0.23602 | 0.16808 | 0.26398 | 0.18537
68 | 23 | 25 | м-н Заветы Ильича, ул.Авиационная | Авиационная | газ | КВГ-6,5-150 – 3 шт. | Техническое перевооружение с заменой всего основного и вспомогательного оборудования в котельной для работы без обслужив.персонала «Vitomax 200-HW (4,5 МВт)- 2 шт; «Vitomax 200-HW (3,6 МВт)-1шт. За счет средст текущего ремонта устранить утечки в тепловой сети, ремонт арматуры на сетях к 2019 году. | 112200 | 0 | 15372 | 11964 | 3248.5 | 3124.5 | 2100 | 1840 | 3134.8 | 600 | 6560 | 1242 | 1135 | 0 | 7000 | 36479.2 | 10200 | 600 | 0 | 7600 | 0 | 22.6785 | 19.5 | 12.6 | 10.834 | 11.45 | 9.8452 | 10.64 | 9.1488 | 28925.004 | 26589.748 | 0.39 | 0 | 1152.6674 | 909.792 | 3.985% | 3.422% | 27772.3366 | 25679.956 | 0.43 | 0.129 | 3513.4446 | 1421.064 | 12.15% | 5.344% | 12.65% | 5.534% | 24258.892 | 24258.892 | 3983.5 | 3552.5232 | 3957.9 | 3529.6928 | 3957.9 | 3529.6928 | 1.1826 | 430.9768 | 10.819 | 4680.6125 | 4174.2148 | 965.094 | 446.5552 | 343.504 | 46.27% | 65.296 | 34.34 | 17.17 | 52.59% | 7.184 | 4.3104 | 1.77 | 60% | 161.8189 | 156.9859 | 168.5351 | 162.5476 | 192.9442 | 172.0695 | 33.3654 | 16.7943 | 39.7831 | 18.4079 | 2.2574 | 1.2915 | 2.6916 | 1.4156 | 0.24837 | 0.16211 | 0.29614 | 0.17768
17 | 24 | 36 | г.Пушкино, Московский пр-т,16а | Московс.,14а | газ | Универсал-6; 0,5 Гкал/ч – 4 шт | Выводится из эксплуатации и объ-единяется с Писаревской, 7а. | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2.0034 | 0 | 0 | 1.3 | 1.1178 | 0 | 0 | 2873.64 | 0 | 0 | 0 | 47.63 | 0 | 1.657% | #DIV/0! | 2826.01 | 0 | 0 | 0 | 136.08 | 0 | 4.735% | #DIV/0! | 4.815% | #DIV/0! | 0 | 2689.93 | 381.51 | 0 | 379.0582 | 0 | 379.0582 | 0 | 1.1826 | 381.51 | 0 | 448.2742 | 0 | 122.363 | 0 | 0 | 0% | 2.722 | 0 | 0 | 0% | 2.691 | 0 | 0 | 0% | 155.9953 | 0 | 158.6244 | 0 | 166.649 | 0 | 42.5812 | 0 | 45.4893 | 0 | 0.94723 | 0 | 1.0119 | 0 | 0.93644 | 0 | 1.0004 | 0
32 | 25 | 30 | п.Челюскинский, ул.1-я Тракторная, 2а | Челюскинская | газ | ДКВР4/13 – 3 шт | Вывод из эксплуатации данной котельной, установить БМК 8,4 МВт с котлами GKSDynatherm-2500 (2,8 МВт)- 3 шт. За счет средст текущего ремонта устранить утечки в тепловой сети, ремонт арматуры на сетях к 2019 году. | 84900 | 67900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 5400 | 6200 | 500 | 0 | 4600 | 0 | 8.93 | 7.6784 | 8.4 | 7.2227 | 8.6667 | 7.452 | 8.19 | 7.0421 | 16615.1178 | 14541.33 | 0.25 | 0 | 672.8181 | 583.2 | 4.049% | 4.011% | 15942.2997 | 13958.13 | 0.3 | 0.09 | 2975.6097 | 991.44 | 17.91% | 6.818% | 18.66% | 7.103% | 12966.69 | 12966.69 | 2274.86 | 1942.7943 | 2260.2406 | 1930.3089 | 2260.2406 | 1930.3089 | 1.1826 | 332.0657 | 14.5972 | 2672.9605 | 2282.7834 | 610.26 | 388.05 | 298.5 | 63.59% | 32.81 | 19.686 | 1.23 | 60% | 3.006 | 1.8036 | 0.61 | 60% | 160.8752 | 156.9859 | 167.6647 | 163.5451 | 206.1405 | 176.0498 | 36.7292 | 26.686 | 47.0637 | 29.9267 | 1.9747 | 1.3538 | 2.5303 | 1.5182 | 0.18092 | 0.12403 | 0.23182 | 0.13909
83 | 26 | 9 | с.Царево, п-т Левково | Левково | газ | КСВа-1,0 -3шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.5795 | 3 | 2.5795 | 2.21 | 1.9003 | 2.21 | 1.9003 | 5406.38 | 5406.38 | 0.058 | 0 | 286.6 | 286.6 | 5.301% | 5.301% | 5119.78 | 5119.78 | 0.084 | 0.0252 | 747 | 747 | 13.82% | 13.82% | 14.59% | 14.59% | 4372.78 | 4372.78 | 718.5 | 718.5 | 713.8825 | 713.8825 | 713.8825 | 713.8825 | 1.1826 | 0 | 0 | 844.2375 | 844.2375 | 158.639 | 158.639 | 158.639 | 100% | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 100% | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 100% | 156.1558 | 156.1558 | 164.8972 | 164.8972 | 193.0665 | 193.0665 | 29.3429 | 29.3429 | 36.2788 | 36.2788 | 0.78796 | 0.78796 | 0.97421 | 0.97421 | 0.05734 | 0.05734 | 0.070893 | 0.070893
26 | 27 | 10 | г.п.Правдинский, п-т Искра | Искра | газ | ЗИО-60 – 4 шт. | За счет средст текущего ремонта произвести очистку 2-х котлов и их режимнуюналадку, два других котла законсервировать, произвести замену сетевых насосов, соответствующих присоединенной нагрузке и произвести ремонт тепловой сети с заменой трубопроводов с диаметров Ду200 и Ду 100, на Ду80 и Ду50. Работы осуществить к 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1868 | 3.6 | 4.1868 | 3.6 | 0.18 | 0.15477 | 0.18 | 0.15477 | 323.3169 | 317.1032 | 0.005 | 0 | 22.4136 | 16.2 | 6.932% | 5.109% | 300.9032 | 300.9032 | 0 | 0 | 164.3912 | 164.3912 | 50.85% | 51.84% | 54.63% | 54.63% | 136.512 | 136.512 | 78.223 | 43.3186 | 77.7203 | 43.0402 | 77.7203 | 43.0402 | 1.1826 | 34.9044 | 44.6216 | 91.912 | 50.8994 | 30.641 | 21.9083 | 16.8526 | 71.5% | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 100% | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 100% | 284.2785 | 160.5136 | 305.4538 | 169.1554 | 673.289 | 372.8566 | 94.7708 | 69.0889 | 224.4565 | 160.4864 | 0.44848 | 0.45726 | 1.0622 | 1.0622 | 0.43301 | 0.4415 | 1.0256 | 1.0256
28 | 28 | 13 | г.Пушкино, ул.Учинская, 16 | ВКХ | газ | ЗИО 60 – 3 шт |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1401 | 2.7 | 3.1401 | 2.7 | 1.22 | 1.049 | 1.22 | 1.049 | 1905.1142 | 1905.1142 | 0.01 | 0 | 51.9582 | 51.9582 | 2.727% | 2.727% | 1853.156 | 1853.156 | 0.014 | 0 | 30.46 | 30.46 | 1.599% | 1.599% | 1.644% | 1.644% | 1822.696 | 1822.696 | 287.6 | 287.6 | 285.7517 | 285.7517 | 285.7517 | 285.7517 | 1.1826 | 0 | 0 | 337.93 | 337.93 | 88.271 | 88.271 | 88.271 | 100% | 0.357 | 0.357 | 0.357 | 100% | 0.329 | 0.329 | 0.329 | 100% | 177.3804 | 177.3804 | 182.3538 | 182.3538 | 185.4012 | 185.4012 | 46.3337 | 46.3337 | 48.4288 | 48.4288 | 0.18739 | 0.18739 | 0.19586 | 0.19586 | 0.17269 | 0.17269 | 0.1805 | 0.1805
29 | 29 | 15 | г.Пушкино, ул.Оранжерейная, 19 | УВД | газ | ЗИО-САБ-750 – 1шт; ЗИО-САБ-1000–2 шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 2.3646 | 2.75 | 2.3646 | 2.23 | 1.9175 | 2.23 | 1.9175 | 3932.3046 | 3932.3046 | 0.042 | 0 | 105.9131 | 105.9131 | 2.693% | 2.693% | 3826.3915 | 3826.3915 | 0.047 | 0.0141 | 397.2315 | 397.2315 | 10.1% | 10.1% | 10.38% | 10.38% | 3429.16 | 3429.16 | 528.27 | 528.27 | 524.8751 | 524.8751 | 524.8751 | 524.8751 | 1.1826 | 0 | 0 | 620.7173 | 620.7173 | 195.555 | 195.555 | 195.555 | 100% | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 100% | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 100% | 157.8508 | 157.8508 | 162.22 | 162.22 | 181.0115 | 181.0115 | 49.7304 | 49.7304 | 57.0271 | 57.0271 | 0.039163 | 0.039163 | 0.044909 | 0.044909 | 0.039163 | 0.039163 | 0.044909 | 0.044909
30 | 30 | 17 | с.Левково, п-т Астория | Астория | газ | КСВа – 2,0 Г-2 шт | За счет средств текущего ремонта произвести утепление помещения котельной, провести режимную наладку котлов и ремонт изоляции воздушной части тепловой сети, ремонт арматуры на сетях к 2021 году. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.4394 | 4 | 3.4394 | 1.32 | 1.135 | 1.32 | 1.135 | 2945.9331 | 2945.9331 | 0.035 | 0 | 126.5511 | 126.5511 | 4.296% | 4.296% | 2819.382 | 2819.382 | 0.053 | 0.0159 | 432.973 | 432.973 | 14.7% | 14.7% | 15.36% | 15.36% | 2386.409 | 2386.409 | 451.8 | 402.4361 | 448.8965 | 399.8499 | 448.8965 | 399.8499 | 1.1826 | 49.3639 | 10.926 | 530.865 | 472.8625 | 213.168 | 213.168 | 213.168 | 100% | 0.953 | 0.953 | 0.953 | 100% | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 100% | 180.2027 | 160.5136 | 188.2913 | 167.7185 | 222.4535 | 198.1481 | 72.3601 | 72.3601 | 89.3258 | 89.3258 | 0.3235 | 0.3235 | 0.39934 | 0.39934 | 0.31297 | 0.31297 | 0.38635 | 0.38635
31 | 31 | 19 | г.Пушкино, ул.Учинская, 4, стр.1 | ГВК | газ | ЗИО-САБ-600ВТМ – 2 шт | За счет средств текущего ремонта произвести утепление помещения котельной, провести режимную наладку котлов и ремонт изоляции тепловой сети. Работы осуществить к 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2002 | 1.032 | 1.2002 | 1.032 | 0.29191 | 0.251 | 0.29191 | 0.251 | 654.04 | 619.605 | 0.006 | 0 | 93.035 | 58.6 | 14.22% | 9.458% | 561.005 | 561.005 | 0.011 | 0 | 134.965 | 134.965 | 20.64% | 21.78% | 24.06% | 24.06% | 426.04 | 426.04 | 97.57 | 83.7021 | 96.943 | 83.1642 | 96.943 | 83.1642 | 1.1826 | 13.8679 | 14.2133 | 114.6448 | 98.35 | 39.051 | 39.051 | 39.051 | 100% | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 100% | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 100% | 175.2871 | 158.7302 | 204.356 | 175.3104 | 269.0939 | 230.8469 | 59.7074 | 63.0256 | 91.6604 | 91.6604 | 0.091738 | 0.096836 | 0.14083 | 0.14083 | 0.081035 | 0.085538 | 0.1244 | 0.1244
85 | 32 | 21 | м-н Клязьма, ул.Кольцовская, 2а | Клязьм. школа | газ | ФНКВ-1М; 0,98 Гкал/ч – 2 шт. | За счет средст текущего ремонта устранить утечки в тепловой сети и внутри котельной к 2020 году. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2.0034 | 2.33 | 2.0034 | 0.8 | 0.68788 | 0.8 | 0.68788 | 1140.67 | 1127.8016 | 0.01 | 0 | 51.1683 | 38.3 | 4.486% | 3.396% | 1089.5016 | 1089.5016 | 0.032 | 0.0096 | 204.7876 | 204.7876 | 17.95% | 18.16% | 18.8% | 18.8% | 884.714 | 884.714 | 176.122 | 154.066 | 174.9901 | 153.0759 | 174.9901 | 153.0759 | 1.1826 | 22.056 | 12.5231 | 206.9434 | 181.0276 | 86.978 | 86.978 | 86.978 | 100% | 59.048 | 59.048 | 1.2 | 100% | 2.949 | 2.949 | 0.8 | 100% | 181.4226 | 160.5136 | 189.9431 | 166.1563 | 233.9099 | 204.617 | 76.2517 | 77.1217 | 98.312 | 98.312 | 51.7661 | 52.3567 | 66.7425 | 66.7425 | 2.5853 | 2.6148 | 3.3333 | 3.3333
70 | 33 | 23 | г.Пушкино, ул.Писарева, 6 | Писарева,6 | газ | КЧМ-7; 0,069 Гкал/ч – 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080247 | 0.069 | 0.080247 | 0.069 | 0.06978 | 0.06 | 0.06978 | 0.06 | 84.9003 | 84.9003 | 0.001 | 0 | 2.8203 | 2.8203 | 3.322% | 3.322% | 82.08 | 82.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 82.08 | 82.08 | 12.53 | 12.53 | 12.4495 | 12.4495 | 12.4495 | 12.4495 | 1.1826 | 0 | 0 | 14.7227 | 14.7227 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 100% | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 173.4123 | 173.4123 | 179.3707 | 179.3707 | 179.3707 | 179.3707 | 31.0953 | 31.0953 | 32.1637 | 32.1637 | 0.29446 | 0.29446 | 0.30458 | 0.30458 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 34 | 26 | м-н Заветы Ильича, пр-зд. Дзержинского | Дзержинского | газ | ЗИОСАБ-600ВТМ – 2 шт. | За счет собственных средств вновь создаваемой группы обслуживания автоматизированных котельных произвести режимную наладку котлов. Работы осуществить к 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.0834 | 1.26 | 1.0834 | 0.291 | 0.25021 | 0.291 | 0.25021 | 464.4677 | 464.4677 | 0.005 | 0 | 43.7875 | 43.7875 | 9.427% | 9.427% | 420.6802 | 420.6802 | 0.008 | 0 | 28.2542 | 28.2542 | 6.083% | 6.083% | 6.716% | 6.716% | 392.426 | 392.426 | 68.95 | 62.0552 | 68.5069 | 61.6564 | 68.5069 | 61.6564 | 1.1826 | 6.8948 | 9.9997 | 81.0162 | 72.9149 | 28.132 | 28.132 | 28.132 | 100% | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 100% | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 100% | 174.4282 | 156.9859 | 192.584 | 173.3261 | 206.4498 | 185.8054 | 60.5683 | 60.5683 | 71.6874 | 71.6874 | 0.13779 | 0.13779 | 0.16309 | 0.16309 | 0.12487 | 0.12487 | 0.1478 | 0.1478
65 | 35 | 28 | г.п.Правдинский, ул.Чехова, 12 | Чехова | газ | КВ-ГЖ-0,75– 2 шт | За счет средст текущего ремонта устранить утечки в тепловой сети и внутри котельной. Произвести режимную наладку котлов. Работы осуществить к 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 1.2984 | 1.51 | 1.2984 | 0.5 | 0.42992 | 0.5 | 0.42992 | 1059.4 | 1025.53 | 0.005 | 0 | 69.07 | 35.2 | 6.52% | 3.432% | 990.33 | 990.33 | 0.025 | 0.0075 | 345.38 | 345.38 | 32.6% | 33.68% | 34.88% | 34.88% | 644.95 | 644.95 | 158.18 | 137.0159 | 157.1635 | 136.1354 | 157.1635 | 136.1354 | 1.1826 | 21.1641 | 13.3797 | 185.8615 | 160.9937 | 77.64 | 63.18 | 48.6 | 81.38% | 4.463 | 4.463 | 0.7 | 100% | 4.453 | 4.453 | 0.45 | 100% | 175.4403 | 156.9859 | 187.6763 | 162.5657 | 288.1797 | 249.622 | 73.2868 | 61.6072 | 120.3814 | 97.9611 | 4.2128 | 4.3519 | 6.9199 | 6.9199 | 4.2033 | 4.3421 | 6.9044 | 6.9044
23 | 36 | 32 | м-н Клязьма, ул.Боткинская, 33б | Тарасовка | газ | ТГ-3-95 – 3,0 Гкал/ч - 2 | За счет средст текущего ремонта устранить утечки в тепловой сети и внутри котельной за счет ремонта труб котла №1. Провести режимную наладку котлов. Работы осущесвить к 2020 г. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 6.0017 | 6.98 | 6.0017 | 2.08 | 1.7885 | 2.08 | 1.7885 | 4993.8136 | 4951.849 | 0.09 | 0 | 251.9166 | 209.952 | 5.045% | 4.24% | 4741.897 | 4741.897 | 0.095 | 0.0285 | 2002.71 | 2002.71 | 40.1% | 40.44% | 42.23% | 42.23% | 2739.187 | 2739.187 | 691.65 | 676.459 | 687.2051 | 672.1117 | 687.2051 | 672.1117 | 1.1826 | 15.191 | 2.1963 | 812.6888 | 794.8393 | 421.391 | 347.49 | 267.3 | 82.46% | 9.351 | 9.351 | 4.1 | 100% | 7.497 | 7.497 | 2.2 | 100% | 162.7391 | 160.5136 | 171.3847 | 167.6205 | 296.6898 | 290.1734 | 84.3826 | 70.1738 | 153.838 | 126.8588 | 1.8725 | 1.8884 | 3.4138 | 3.4138 | 1.5013 | 1.514 | 2.7369 | 2.7369
8 | 37 | 33 | м-н Мамонтовка, ул.Мира, 6 | Мира, 2 | газ | ЗИО 60 – 6 шт | За счет собственных средств вновь создаваемой группы обслуживания автоматизированных котельных произвести режимную наладку котлов. За счет средст текущего ремонта устранить утечки в тепловой сети, ремонт арматуры на сетях к 2019 году. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2802 | 5.4 | 6.2802 | 5.4 | 5.542 | 4.7653 | 5.542 | 4.7653 | 14173.5197 | 14173.5197 | 0.05 | 0 | 213.2057 | 213.2057 | 1.504% | 1.504% | 13960.314 | 13960.314 | 0.245 | 0.0735 | 1704.69 | 1704.69 | 12.03% | 12.03% | 12.21% | 12.21% | 12255.624 | 12255.624 | 2154.18 | 1958.2094 | 2140.3361 | 1945.6249 | 2140.3361 | 1945.6249 | 1.1826 | 195.9706 | 9.0972 | 2531.1615 | 2300.8961 | 449.67 | 449.67 | 449.67 | 100% | 14.621 | 14.621 | 14.621 | 100% | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 100% | 178.5838 | 162.3377 | 181.3112 | 164.8169 | 206.5306 | 187.7421 | 31.7261 | 31.7261 | 36.6909 | 36.6909 | 1.0316 | 1.0316 | 1.193 | 1.193 | 0.030903 | 0.030903 | 0.035739 | 0.035739
25 | 38 | 34 | г.Пушкино, пр-д Чапаева, 1 | Чапаева | газ | КВа-0,5ж-1 шт КВГМ-0,35-1шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.73947 | 0.86 | 0.73947 | 0.48 | 0.41273 | 0.48 | 0.41273 | 1038.7694 | 1038.7694 | 0.015 | 0 | 35.6474 | 35.6474 | 3.432% | 3.432% | 1003.122 | 1003.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1003.122 | 1003.122 | 154.92 | 154.92 | 153.9244 | 153.9244 | 153.9244 | 153.9244 | 1.1826 | 0 | 0 | 182.031 | 182.031 | 23.658 | 23.658 | 23.658 | 100% | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 100% | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 100% | 175.2372 | 175.2372 | 181.4645 | 181.4645 | 181.4645 | 181.4645 | 22.775 | 22.775 | 23.5844 | 23.5844 | 0.044283 | 0.044283 | 0.045857 | 0.045857 | 0.044283 | 0.044283 | 0.045857 | 0.045857
24 | 39 | 35 | п.Черкизово, ул.Трудовая, 31 | Гимназия | газ | Универсал-5, 0,4 Гкал/ч – 3 шт | За счет средств текущего ремонта произвести утепление помещения котельной, провести режимную наладку котлов и устранить утечки в тепловой сети, ремонт арматуры на сетях. Произвести замену сетевых насосов. Работы осуществиь к 2021 году. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.2038 | 1.4 | 1.2038 | 0.63 | 0.5417 | 0.63 | 0.5417 | 1261.8139 | 1261.8139 | 0.016 | 0 | 40.9209 | 40.9209 | 3.243% | 3.243% | 1220.893 | 1220.893 | 0.025 | 0.0075 | 352.05 | 352.05 | 27.9% | 27.9% | 28.84% | 28.84% | 868.843 | 868.843 | 191.76 | 174.3318 | 190.5277 | 173.2115 | 190.5277 | 173.2115 | 1.1826 | 17.4282 | 9.0885 | 225.318 | 204.8399 | 165.277 | 107.51 | 82.7 | 65.05% | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 100% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | 178.5668 | 162.3377 | 184.5518 | 167.7788 | 259.3311 | 235.7617 | 130.9837 | 85.2027 | 190.2265 | 123.7393 | 0.058646 | 0.058646 | 0.085171 | 0.085171 | 0.39625 | 0.39625 | 0.57548 | 0.57548
16 | 40 | 37 | м-н Мамонтовка, ул.Гоголевская, 8а | Гоголевская | газ | ТГ-3/95; 3,0 Гкал/ч - 2 шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 6.0017 | 6.98 | 6.0017 | 2.09 | 1.7971 | 2.09 | 1.7971 | 5383.4372 | 5383.4372 | 0.015 | 0 | 256.6952 | 256.6952 | 4.768% | 4.768% | 5126.742 | 5126.742 | 0.095 | 0.0285 | 554.62 | 554.62 | 10.3% | 10.3% | 10.82% | 10.82% | 4572.122 | 4572.122 | 743.73 | 743.73 | 738.9504 | 738.9504 | 738.9504 | 738.9504 | 1.1826 | 0 | 0 | 873.8827 | 873.8827 | 246.28 | 246.28 | 246.28 | 100% | 3.8165 | 3.8165 | 3.8165 | 100% | 0.682 | 0.682 | 0.682 | 100% | 162.328 | 162.328 | 170.4558 | 170.4558 | 191.1329 | 191.1329 | 45.7477 | 45.7477 | 53.8656 | 53.8656 | 0.70893 | 0.70893 | 0.83473 | 0.83473 | 0.12668 | 0.12668 | 0.14916 | 0.14916
62 | 41 | 38 | м-н Мамонтовка, Кузнецкий мост, 1 | Кузнецкий мост | газ | АОГВ 120 -1 шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.10318 | 0 | 0 | 0.03 | 0.025795 | 0 | 0 | 67.64 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 5.322% | #DIV/0! | 64.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | 64.04 | 8.8905 | 0 | 8.8334 | 0 | 8.8334 | 0 | 1.1826 | 0 | 0 | 10.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 154.4402 | 0 | 163.122 | 0 | 163.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 42 | 39 | м-н Мамонтовка, ул.Октяб., 4 | Октябрьск.4 | уголь | Универсал-6; 0,15 Гкал/ч; - 2 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.30095 | 0.35 | 0.30095 | 0.1 | 0.085985 | 0.1 | 0.085985 | 250.7831 | 250.7831 | 0.002 | 0 | 18.0143 | 18.0143 | 7.183% | 7.183% | 232.7688 | 232.7688 | 0.005 | 0.0015 | 56.2638 | 56.2638 | 22.44% | 22.44% | 24.17% | 24.17% | 176.505 | 176.505 | 58.09 | 58.09 | 74.6728 | 74.6728 | 74.6728 | 74.6728 | 0.764 | 0 | 0 | 57.05 | 57.05 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 100% | 0.427 | 0.427 | 0.427 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 227.4874 | 227.4874 | 245.093 | 245.093 | 323.2203 | 323.2203 | 161.6935 | 161.6935 | 229.7385 | 229.7385 | 1.7027 | 1.7027 | 2.4192 | 2.4192 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 43 | 40 | м-н Мамонтовка, ул.Октяб., 26, д/сад 44 | Мамонт. д/сад 44,окт.,22 | уголь | Универсал-6 - 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.30095 | 0.35 | 0.30095 | 0.035 | 0.030095 | 0.035 | 0.030095 | 64.32 | 64.321 | 0 | 0 | 5.94 | 5.94 | 9.235% | 9.235% | 58.38 | 58.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.381 | 58.38 | 18.4 | 18.4 | 22.212 | 22.212 | 22.212 | 22.212 | 0.764 | 0 | 0 | 16.97 | 16.97 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 263.8371 | 263.833 | 290.6817 | 290.6768 | 290.6817 | 290.6768 | 15.967 | 15.9668 | 17.5916 | 17.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 44 | 41 | п.Черкизово, ул.Г.Шостак, 54/1 | Г.Шостак | уголь | Универсал-6 - 2 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.30095 | 0.35 | 0.30095 | 0.08 | 0.068788 | 0.08 | 0.068788 | 152.8653 | 152.8653 | 0.003 | 0 | 11.3205 | 11.3205 | 7.406% | 7.406% | 141.5448 | 141.5448 | 0.003 | 0 | 16.3728 | 16.3728 | 10.71% | 10.71% | 11.57% | 11.57% | 125.172 | 125.172 | 34.17 | 34.17 | 45.0785 | 45.0785 | 45.0785 | 45.0785 | 0.764 | 0 | 0 | 34.44 | 34.44 | 5.736 | 5.736 | 5.736 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 225.2964 | 225.2964 | 243.3151 | 243.3151 | 275.1414 | 275.1414 | 37.5232 | 37.5232 | 45.8249 | 45.8249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 45 | 42 | м-н Мамонтовка, ул.Ленточка, 20 | Ленточка,20 | уголь | ЗИО-60; 0,2 Гкал/ч; - 2 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.40413 | 0.47 | 0.40413 | 0.22 | 0.18917 | 0.22 | 0.18917 | 345.1898 | 345.1898 | 0.002 | 0 | 19.0228 | 19.0228 | 5.511% | 5.511% | 326.167 | 326.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 326.167 | 326.167 | 86.88 | 86.88 | 102.801 | 102.801 | 102.801 | 102.801 | 0.764 | 0 | 0 | 78.54 | 78.54 | 5.574 | 5.574 | 5.574 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 227.527 | 227.527 | 240.7969 | 240.7969 | 240.7969 | 240.7969 | 16.1476 | 16.1476 | 17.0894 | 17.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 46 | 43 | м-н Звягино, ул.Советская, 25а | Звягино | уголь | ЗИО-30- 1 шт.; Универсал-6 - 1 шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39542 | 0.34 | 0.39542 | 0.34 | 0.19 | 0.16337 | 0.19 | 0.16337 | 293.3481 | 293.3481 | 0.002 | 0 | 15.9401 | 15.9401 | 5.434% | 5.434% | 277.408 | 277.408 | 0.001 | 0 | 5.34 | 5.34 | 1.82% | 1.82% | 1.925% | 1.925% | 272.068 | 272.068 | 67.47 | 67.47 | 84.5288 | 84.5288 | 84.5288 | 84.5288 | 0.764 | 0 | 0 | 64.58 | 64.58 | 4.246 | 4.246 | 4.246 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 220.148 | 220.148 | 232.7979 | 232.7979 | 237.3671 | 237.3671 | 14.4743 | 14.4743 | 15.6064 | 15.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 47 | 44 | г.Пушкино, ул.Добролюбовская, 11 | Добролюбовская | уголь | Универсал-6 - 2 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.30095 | 0.35 | 0.30095 | 0.29 | 0.24936 | 0.29 | 0.24936 | 553.5911 | 553.5911 | 0.003 | 0 | 21.2031 | 21.2031 | 3.83% | 3.83% | 532.388 | 532.388 | 0.011 | 0 | 45.74 | 45.74 | 8.262% | 8.262% | 8.591% | 8.591% | 486.648 | 486.648 | 132.8 | 132.8 | 163.9398 | 163.9398 | 163.9398 | 163.9398 | 0.764 | 0 | 0 | 125.25 | 125.25 | 30.844 | 30.844 | 30.844 | 100% | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 100% | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 100% | 226.25 | 226.25 | 235.2607 | 235.2607 | 257.3729 | 257.3729 | 55.7162 | 55.7162 | 63.3805 | 63.3805 | 0.012645 | 0.012645 | 0.014384 | 0.014384 | 0.012645 | 0.012645 | 0.014384 | 0.014384
59 | 48 | 45 | г.Пушкино, ул.Толстого, 7 | Толстого,7 | уголь | Универсал-6 - 2 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.30095 | 0.35 | 0.30095 | 0.2 | 0.17197 | 0.2 | 0.17197 | 309.6046 | 309.6046 | 0.005 | 0 | 17.6806 | 17.6806 | 5.711% | 5.711% | 291.924 | 291.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 291.924 | 291.924 | 72.34 | 72.34 | 91.6885 | 91.6885 | 91.6885 | 91.6885 | 0.764 | 0 | 0 | 70.05 | 70.05 | 4.845 | 4.845 | 4.845 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 226.2564 | 226.2564 | 239.9597 | 239.9597 | 239.9597 | 239.9597 | 15.649 | 15.649 | 16.5968 | 16.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 49 | 46 | м-н Клязьма, ул.Державинская, 2/47 | Державинская, 2/47 | уголь | Универсал-6 - 2 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.16337 | 0.19 | 0.16337 | 0.15 | 0.12898 | 0.15 | 0.12898 | 174.6734 | 174.6734 | 0.002 | 0 | 12.0206 | 12.0206 | 6.882% | 6.882% | 162.6528 | 162.6528 | 0.003 | 0.0009 | 16.0608 | 16.0608 | 9.195% | 9.195% | 9.874% | 9.874% | 146.592 | 146.592 | 41.35 | 41.35 | 50.6283 | 50.6283 | 50.6283 | 50.6283 | 0.764 | 0 | 0 | 38.68 | 38.68 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 221.4419 | 221.4419 | 237.8072 | 237.8072 | 263.8616 | 263.8616 | 12.3717 | 12.3717 | 14.7416 | 14.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 50 | 47 | м-н Клязьма, ул.Крыловская, 67б | Крыловская,67б | уголь | КЧМ-5-К; 0,043 Гкал/ч -2 шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10002 | 0.086 | 0.10002 | 0.086 | 0.05 | 0.042992 | 0.05 | 0.042992 | 86.55 | 86.55 | 0 | 0 | 5.55 | 5.55 | 6.412% | 6.412% | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 81 | 81 | 18.9 | 18.9 | 24.6204 | 24.6204 | 24.6204 | 24.6204 | 0.764 | 0 | 0 | 18.81 | 18.81 | 2.806 | 2.806 | 2.806 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 217.331 | 217.331 | 232.2222 | 232.2222 | 232.2222 | 232.2222 | 32.4206 | 32.4206 | 34.642 | 34.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 51 | 48 | м-н Клязьма, ул.Чеховская, 17 | Чеховская, 17 | уголь | КЧМ-5-К; 0,068 Гкал/ч -2 шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.13758 | 0.16 | 0.13758 | 0.06 | 0.051591 | 0.06 | 0.051591 | 107.6345 | 107.6345 | 0.002 | 0 | 5.4545 | 5.4545 | 5.068% | 5.068% | 102.18 | 102.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 102.18 | 102.18 | 25.3 | 25.3 | 30.2291 | 30.2291 | 30.2291 | 30.2291 | 0.764 | 0 | 0 | 23.095 | 23.095 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 214.5687 | 214.5687 | 226.0227 | 226.0227 | 226.0227 | 226.0227 | 22.0097 | 22.0097 | 23.1846 | 23.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 52 | 49 | м-н Клязьма, ул.Андреевская, 14 | Андреевская,14 | уголь | Универсал-6; 0,1 Гкал/ч - 2 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2326 | 0.2 | 0.2326 | 0.2 | 0.16 | 0.13758 | 0.16 | 0.13758 | 249.6665 | 249.6665 | 0.003 | 0 | 12.1565 | 12.1565 | 4.869% | 4.869% | 237.51 | 237.51 | 0.001 | 0.0003 | 4.03 | 4.03 | 1.614% | 1.614% | 1.697% | 1.697% | 233.48 | 233.48 | 63.35 | 63.35 | 78.2696 | 78.2696 | 78.2696 | 78.2696 | 0.764 | 0 | 0 | 59.798 | 59.798 | 6.411 | 6.411 | 6.411 | 100% | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 239.5115 | 239.5115 | 251.7705 | 251.7705 | 256.1162 | 256.1162 | 25.6783 | 25.6783 | 27.4585 | 27.4585 | 0.024032 | 0.024032 | 0.025698 | 0.025698 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 53 | 50 | г.Пушкино, ул.Лесная, 18 | Лесная,18 | уголь | Универсал-6 - 1 шт.; Ст. котел - 3 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.40413 | 0.47 | 0.40413 | 0.46 | 0.39553 | 0.46 | 0.39553 | 736.1261 | 736.1261 | 0.005 | 0 | 40.417 | 40.417 | 5.491% | 5.491% | 695.7091 | 695.7091 | 0.02 | 0 | 98.8171 | 98.8171 | 13.42% | 13.42% | 14.2% | 14.2% | 596.892 | 596.892 | 183.7 | 183.7 | 222.9058 | 222.9058 | 222.9058 | 222.9058 | 0.764 | 0 | 0 | 170.3 | 170.3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 100% | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 100% | 231.3462 | 231.3462 | 244.7862 | 244.7862 | 285.3112 | 285.3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37765 | 0.37765 | 0.46575 | 0.46575 | 0.16845 | 0.16845 | 0.20774 | 0.20774
54 | 54 | 51 | м-н Заветы Ильича, ул. Красноарм. | Красноармейская | уголь | Универсал-6 - 1 шт. ЗИО-30 – 2 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.30095 | 0.35 | 0.30095 | 0.18027 | 0.155 | 0.18027 | 0.155 | 313.9063 | 313.9063 | 0.005 | 0 | 32.1088 | 32.1088 | 10.23% | 10.23% | 281.7975 | 281.7975 | 0.01 | 0 | 55.9335 | 55.9335 | 17.82% | 17.82% | 19.85% | 19.85% | 225.864 | 225.864 | 73.8 | 73.8 | 93.4686 | 93.4686 | 93.4686 | 93.4686 | 0.764 | 0 | 0 | 71.41 | 71.41 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 100% | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 227.4883 | 227.4883 | 253.4089 | 253.4089 | 316.1637 | 316.1637 | 80.438 | 80.438 | 111.7929 | 111.7929 | 0.36954 | 0.36954 | 0.51358 | 0.51358 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 55 | 52 | м-н Заветы Ильича, ул.Советская | Советская | уголь | ЗИО-30 0,1 Гкал/ч -2 шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.19776 | 0.23 | 0.19776 | 0.05 | 0.042992 | 0.05 | 0.042992 | 57.72 | 57.72 | 0 | 0 | 5.4018 | 5.4018 | 9.359% | 9.359% | 52.3182 | 52.3182 | 0 | 0 | 10.2082 | 10.2082 | 17.69% | 17.69% | 19.51% | 19.51% | 42.11 | 42.11 | 13.72 | 13.72 | 17.1859 | 17.1859 | 17.1859 | 17.1859 | 0.764 | 0 | 0 | 13.13 | 13.13 | 6.749 | 6.749 | 6.749 | 100% | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 227.4775 | 227.4775 | 250.9642 | 250.9642 | 311.8024 | 311.8024 | 116.9265 | 116.9265 | 160.2707 | 160.2707 | 0.017325 | 0.017325 | 0.023747 | 0.023747 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 56 | 53 | г.п. Софрино, Микрорайон, 1 | Микрорайон | газ | Paroman-simplekx 1,04 Гкал/ч – 3шт | За счет собственных средств вновь создаваемой группы обслуживания автоматизированных котельных произвести режимную наладку котлов к 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6402 | 3.13 | 3.6402 | 3.13 | 3.33 | 2.8633 | 3.33 | 2.8633 | 6379.1646 | 6379.1646 | 0.029 | 0 | 169.6856 | 169.6856 | 2.66% | 2.66% | 6209.479 | 6209.479 | 0.086 | 0.0258 | 448.54 | 448.54 | 7.031% | 7.031% | 7.223% | 7.223% | 5760.939 | 5760.939 | 966.159 | 881.3435 | 959.95 | 875.6796 | 959.95 | 875.6796 | 1.1826 | 84.8155 | 8.7786 | 1135.2368 | 1035.5787 | 279.42 | 279.42 | 279.42 | 100% | 4.135 | 4.135 | 4.135 | 100% | 4.086 | 4.086 | 4.086 | 100% | 177.9601 | 162.3377 | 182.8232 | 166.7738 | 197.0576 | 179.7587 | 43.802 | 43.802 | 48.5025 | 48.5025 | 0.6482 | 0.6482 | 0.71776 | 0.71776 | 0.64052 | 0.64052 | 0.70926 | 0.70926
19 | 57 | 54 | п.Ашукино, Росхмель, 41 | Росхмель | газ | Факел - 1 Г 0,8 Гкал/ч – 6 шт | За счет средст текущего ремонта устранить утечки внутри котельнойи произвести режимную наладку котлов. Произвести замену сетевых насосов в соответствии с присоединенной нагрузки. Работы осущесвить к 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 4.7979 | 5.58 | 4.7979 | 1.68 | 1.4445 | 1.68 | 1.4445 | 3797.2727 | 3797.2727 | 0.04 | 0 | 104.3617 | 104.3617 | 2.748% | 2.748% | 3692.911 | 3692.911 | 0.07 | 0.021 | 1086.89 | 1086.89 | 28.62% | 28.62% | 29.43% | 29.43% | 2606.021 | 2606.021 | 577.25 | 530.6603 | 573.5403 | 527.25 | 573.5403 | 527.25 | 1.1826 | 46.5897 | 8.071 | 678.2687 | 623.5259 | 268.512 | 275.86 | 212.2 | 102.7% | 18.847 | 18.847 | 2.5 | 100% | 17.8352 | 17.8352 | 1.9 | 100% | 178.62 | 164.2036 | 183.6678 | 168.844 | 260.2699 | 239.2636 | 70.7118 | 72.6469 | 103.0352 | 105.8549 | 4.9633 | 4.9633 | 7.2321 | 7.2321 | 4.6968 | 4.6968 | 6.8438 | 6.8438
20 | 58 | 55 | г.п.Софрино, ул.Комсомольская, 15а | Стройдеталь | газ | ЗИО 60 – 4 шт | За счет собственных средств вновь создаваемой группы обслуживания автоматизированных котельных произвести режимную наладку котлов к 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 3.6028 | 4.19 | 3.6028 | 2.57 | 2.2098 | 2.57 | 2.2098 | 6287.4466 | 6287.4466 | 0.019 | 0 | 181.8576 | 181.8576 | 2.892% | 2.892% | 6105.589 | 6105.589 | 0.1 | 0.03 | 1074.22 | 1074.22 | 17.09% | 17.09% | 17.59% | 17.59% | 5031.369 | 5031.369 | 924.49 | 868.6718 | 918.5487 | 863.0893 | 918.5487 | 863.0893 | 1.1826 | 55.8182 | 6.0377 | 1086.2758 | 1020.6894 | 294.06 | 294.06 | 294.06 | 100% | 2.003 | 2.003 | 2.003 | 100% | 1.613 | 1.613 | 1.613 | 100% | 172.769 | 162.3377 | 177.915 | 167.173 | 215.9006 | 202.8651 | 46.7694 | 46.7694 | 58.4453 | 58.4453 | 0.31857 | 0.31857 | 0.3981 | 0.3981 | 0.25654 | 0.25654 | 0.32059 | 0.32059
21 | 59 | 56 | г.п.Софрино, ул.Сетевая, 4а | Мосэнерго | газ | Энергия Н-54- 4 шт | За счет собственных средств вновь создаваемой группы обслуживания автоматизированных котельных произвести режимную наладку котлов к 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 2.399 | 2.79 | 2.399 | 2.32 | 1.9948 | 2.32 | 1.9948 | 4170.1734 | 4170.1734 | 0.02 | 0 | 129.3744 | 129.3744 | 3.102% | 3.102% | 4040.799 | 4040.799 | 0.095 | 0.0285 | 639.8 | 639.8 | 15.34% | 15.34% | 15.83% | 15.83% | 3400.999 | 3400.999 | 637.353 | 576.15 | 633.257 | 572.4473 | 633.257 | 572.4473 | 1.1826 | 61.203 | 9.6027 | 748.8898 | 676.9762 | 207 | 207 | 207 | 100% | 3.2697 | 3.2697 | 3.2697 | 100% | 2.9741 | 2.9741 | 2.9741 | 100% | 179.5824 | 162.3377 | 185.3321 | 167.5352 | 220.197 | 199.0522 | 49.6382 | 49.6382 | 60.8645 | 60.8645 | 0.78407 | 0.78407 | 0.96139 | 0.96139 | 0.71318 | 0.71318 | 0.87448 | 0.87448
52 | 60 | 57 | п.Ашукино, ул.Некрасова, 6, стр.1 | Ашукино Некрасова | газ | КВА-1,0 - 0,86 Гкал/ч – 2шт | За счет собственных средств вновь создаваемой группы обслуживания автоматизированных котельных произвести режимную наладку котлов. За счет средст текущего ремонта устранить утечки в тепловой сети, ремонт арматуры на сетях к 2020 году. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 1.7283 | 2.01 | 1.7283 | 0.78 | 0.67068 | 0.78 | 0.67068 | 1698.8279 | 1698.8279 | 0.005 | 0 | 53.5489 | 53.5489 | 3.152% | 3.152% | 1645.279 | 1645.279 | 0.026 | 0.0078 | 517.12 | 517.12 | 30.44% | 30.44% | 31.43% | 31.43% | 1128.159 | 1128.159 | 253.85 | 237.4074 | 252.2186 | 235.8817 | 252.2186 | 235.8817 | 1.1826 | 16.4426 | 6.4773 | 298.2738 | 278.9537 | 95.753 | 95.753 | 95.753 | 100% | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 100% | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 100% | 175.5762 | 164.2036 | 181.2907 | 169.548 | 264.3898 | 247.2645 | 56.3642 | 56.3642 | 84.8754 | 84.8754 | 0.14775 | 0.14775 | 0.22249 | 0.22249 | 0.14775 | 0.14775 | 0.22249 | 0.22249
18 | 61 | 59 | г.п.Софрино, ул.Дальняя | Дальняя | газ | ЗИО 60 – 6 шт | За счет собственных средств вновь создаваемой группы обслуживания автоматизированных котельных произвести режимную наладку котлов. За счет средст текущего ремонта устранить утечки в тепловой сети, ремонт арматуры на сетях и помещения котельной к 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2802 | 5.4 | 6.2802 | 5.4 | 2.34 | 2.012 | 2.34 | 2.012 | 5025.9679 | 5025.9679 | 0.07 | 0 | 178.8899 | 178.8899 | 3.559% | 3.559% | 4847.078 | 4847.078 | 0.1 | 0.03 | 1174.73 | 1174.73 | 23.37% | 23.37% | 24.24% | 24.24% | 3672.348 | 3672.348 | 745.34 | 702.3677 | 740.5501 | 697.854 | 740.5501 | 697.854 | 1.1826 | 42.9723 | 5.7655 | 875.7745 | 825.2821 | 274.225 | 274.225 | 274.225 | 100% | 3.933 | 3.933 | 3.933 | 100% | 3.873 | 3.873 | 3.873 | 100% | 174.2499 | 164.2036 | 180.6809 | 170.2638 | 238.4781 | 224.7287 | 54.5616 | 54.5616 | 74.6729 | 74.6729 | 0.78254 | 0.78254 | 1.071 | 1.071 | 0.7706 | 0.7706 | 1.0546 | 1.0546
80 | 62 | 60 | г.п.Софрино, ул.Клубная, 4а | Клубная | газ | ЗИОСАБ-1600- 2 шт. | За счет средст текущего ремонта устранить утечки в тепловой сети и внутри котельной. Работы осуществить 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 2.7429 | 3.19 | 2.7429 | 2.2004 | 1.892 | 2.2004 | 1.892 | 3117.0033 | 3117.0033 | 0.047 | 0 | 67.3233 | 67.3233 | 2.16% | 2.16% | 3049.68 | 3049.68 | 0.12 | 0.036 | 521.82 | 521.82 | 16.74% | 16.74% | 17.11% | 17.11% | 2527.86 | 2527.86 | 411.92 | 411.92 | 409.2728 | 409.2728 | 409.2728 | 409.2728 | 1.1826 | 0 | 0 | 484.006 | 484.006 | 147.36 | 147.36 | 147.36 | 100% | 9.1136 | 9.1136 | 2.1 | 100% | 0.6199 | 0.6199 | 0.6199 | 100% | 155.2793 | 155.2793 | 158.7071 | 158.7071 | 191.4687 | 191.4687 | 47.2762 | 47.2762 | 58.2944 | 58.2944 | 2.9238 | 2.9238 | 3.6053 | 3.6053 | 0.19888 | 0.19888 | 0.24523 | 0.24523
79 | 63 | 61 | с.Ельдигино | Ельдигино | газ | КСВа-2,5 (ВК-32)– 3 шт. (1 не раб) | За счет средст текущего ремонта устранить утечки в тепловой сети. Провести очистку котлов и их режимную наладку. За счет средст текущего ремонта устранить утечки в тепловой сети, ремонт арматуры на сетях к 2021 году. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 6.4488 | 7.5 | 6.4488 | 3.6204 | 3.113 | 3.6204 | 3.113 | 8198.8969 | 8198.8969 | 0.027 | 0 | 446.2359 | 446.2359 | 5.443% | 5.443% | 7752.661 | 7752.661 | 0.137 | 0.0411 | 1578.97 | 1578.97 | 19.26% | 19.26% | 20.37% | 20.37% | 6173.691 | 6173.691 | 1099.09 | 1095.4136 | 1092.0267 | 1088.3739 | 1092.0267 | 1088.3739 | 1.1826 | 3.6764 | 0.3345 | 1291.4307 | 1287.111 | 350.55 | 350.55 | 350.55 | 100% | 37.25 | 37.25 | 6.9 | 100% | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 100% | 157.5127 | 156.9859 | 166.579 | 166.0218 | 209.1829 | 208.4832 | 42.7558 | 42.7558 | 56.7813 | 56.7813 | 4.5433 | 4.5433 | 6.0337 | 6.0337 | 0.046226 | 0.046226 | 0.06139 | 0.06139
78 | 64 | 62 | с.Братовщина | братовщина | газ | ЗИО-60 – 6 шт | За счет средст текущего ремонта устранить утечки в тепловой сети. Провести очистку котлов и их режимную наладку. Работы осуществить к 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 3.6028 | 4.19 | 3.6028 | 1.66 | 1.4273 | 1.66 | 1.4273 | 3592.8599 | 3592.8599 | 0.01 | 0 | 148.9969 | 148.9969 | 4.147% | 4.147% | 3443.863 | 3443.863 | 0.06 | 0.018 | 772.25 | 772.25 | 21.49% | 21.49% | 22.42% | 22.42% | 2671.613 | 2671.613 | 543.37 | 496.3885 | 539.878 | 493.1984 | 539.878 | 493.1984 | 1.1826 | 46.9815 | 8.6463 | 638.4597 | 583.2565 | 222.75 | 222.75 | 222.75 | 100% | 3.0746 | 3.0746 | 3.0746 | 100% | 2.5226 | 2.5226 | 2.5226 | 100% | 177.7024 | 162.3377 | 185.3906 | 169.3611 | 238.9791 | 218.3162 | 61.998 | 61.998 | 83.3766 | 83.3766 | 0.85575 | 0.85575 | 1.1508 | 1.1508 | 0.70211 | 0.70211 | 0.94422 | 0.94422
34 | 65 | 63 | м-н Клязьма, ул.Крыловская, 67а | Крыловская 67а | газ | МН-120 Эко – 2 шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23958 | 0.206 | 0.23958 | 0.206 | 0.19 | 0.16337 | 0.19 | 0.16337 | 428.1763 | 428.1763 | 0.0041 | 0 | 9.5303 | 9.5303 | 2.226% | 2.226% | 418.646 | 418.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 418.646 | 418.646 | 57.52 | 57.52 | 57.1503 | 57.1503 | 57.1503 | 57.1503 | 1.1826 | 0 | 0 | 67.586 | 67.586 | 9.128 | 9.128 | 9.128 | 100% | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 157.8462 | 157.8462 | 161.4395 | 161.4395 | 161.4395 | 161.4395 | 21.3183 | 21.3183 | 21.8036 | 21.8036 | 0.09809 | 0.09809 | 0.10032 | 0.10032 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 66 | 64 | г.п.Софрино, Орджоникидзе, 41а | Мосбытхим | дизтопливо | СРА – 130 – 1шт | За счет средств текущего ремонита, обеспечить учет дизельного топлива иего сохранность. Провести режимную наладку котлов. Работы осуществить к 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.12898 | 0.15 | 0.12898 | 0.14 | 0.12038 | 0.14 | 0.12038 | 199.4219 | 199.4219 | 0.001 | 0 | 7.0099 | 7.0099 | 3.515% | 3.515% | 192.412 | 192.412 | 0.005 | 0.0015 | 15.16 | 15.16 | 7.602% | 7.602% | 7.879% | 7.879% | 177.252 | 177.252 | 24.9 | 21.8316 | 24.7793 | 21.8305 | 24.7793 | 21.8305 | 1.45 | 3.0684 | 8.5398 | 35.93 | 31.6543 | 5.688 | 5.688 | 5.688 | 100% | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 100% | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 100% | 180.1708 | 158.7302 | 186.7347 | 164.513 | 202.7058 | 178.5834 | 28.5224 | 28.5224 | 32.0899 | 32.0899 | 0.18052 | 0.18052 | 0.2031 | 0.2031 | 0.13539 | 0.13539 | 0.15233 | 0.15233
76 | 67 | 65 | г.п.Софрино, ул.Менделеева, 31а | Краснохолмка | дизтопливо | ESKO ALEX 140 - 1шт | За счет средств текущего ремонита, обеспечить учет дизельного топлива иего сохранность. Провести режимную наладку котлов. Провести ремонт тепловой сети с умеьшением диаметра согласно присоединенной нагрузки. Работы осуществить к 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13956 | 0.12 | 0.13956 | 0.12 | 0.12328 | 0.106 | 0.12328 | 0.106 | 213.3638 | 213.3638 | 0.001 | 0 | 7.6978 | 7.6978 | 3.608% | 3.608% | 205.666 | 205.666 | 0.005 | 0 | 61.98 | 61.98 | 29.05% | 29.05% | 30.14% | 30.14% | 143.686 | 143.686 | 26.3 | 26.3 | 26.3862 | 26.3862 | 26.3862 | 26.3862 | 1.45 | 0 | 0 | 38.26 | 38.26 | 9.668 | 9.668 | 9.668 | 100% | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 179.3181 | 179.3181 | 186.0298 | 186.0298 | 266.2751 | 266.2751 | 45.3123 | 45.3123 | 67.2856 | 67.2856 | 0.19216 | 0.19216 | 0.28534 | 0.28534 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 68 | 66 | д.Мураново, 95, стр.1 | Мураново | дизтопливо | ЗИОСАБ-500-2шт | За счет средств текущего ремонита, обеспечить учет дизельного топлива иего сохранность. Провести режимную наладку котлов. Произвести замену сетевых насосов согласно присоединенной нагрузки. Работы осуществить к 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0002 | 0.86 | 1.0002 | 0.86 | 0.31 | 0.26655 | 0.31 | 0.26655 | 589.7265 | 589.7265 | 0.002 | 0 | 18.4845 | 18.4845 | 3.134% | 3.134% | 571.242 | 571.242 | 0.008 | 0 | 269.96 | 269.96 | 45.78% | 45.78% | 47.26% | 47.26% | 301.282 | 301.282 | 73.406 | 73.406 | 73.4069 | 73.4069 | 73.4069 | 73.4069 | 1.45 | 0 | 0 | 106.44 | 106.44 | 39.791 | 29.38 | 22.6 | 73.84% | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 180.4904 | 180.4904 | 186.3308 | 186.3308 | 353.2903 | 353.2903 | 67.4736 | 49.8197 | 132.0723 | 97.5166 | 0.24418 | 0.24418 | 0.47796 | 0.47796 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 69 | 67 | д.Митрополье, ул.Шоссейная, 1а | Митрополье | дизтопливо | ЗИОСАБ-500-2шт | За счет средств текущего ремонита, обеспечить учет дизельного топлива иего сохранность. Провести режимную наладку котлов. Провести ремонт тепловой сети с умеьшением диаметра согласно присоединенной нагрузки. Работы осуществить к 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0002 | 0.86 | 1.0002 | 0.86 | 0.2 | 0.17197 | 0.2 | 0.17197 | 382.2972 | 382.2972 | 0.001 | 0 | 13.0682 | 13.0682 | 3.418% | 3.418% | 369.229 | 369.229 | 0.007 | 0 | 103.53 | 103.53 | 27.08% | 27.08% | 28.04% | 28.04% | 265.699 | 265.699 | 47.59 | 47.59 | 47.5862 | 47.5862 | 47.5862 | 47.5862 | 1.45 | 0 | 0 | 69 | 69 | 23.933 | 23.933 | 23.933 | 100% | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 180.4878 | 180.4878 | 186.8759 | 186.8759 | 259.6924 | 259.6924 | 62.6031 | 62.6031 | 90.0756 | 90.0756 | 0.32435 | 0.32435 | 0.46669 | 0.46669 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 70 | 68 | г.п.Правдинский, ул.1-я Проектная, 68 | Проектная | дизтопливо | Kiturami KSO-200 R – 1 шт; Kiturami KSO-150 R – 1 шт | За счет средств текущего ремонита, обеспечить учет дизельного топлива иего сохранность. Провести режимную наладку котлов. Работы осуществить к 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.35254 | 0.41 | 0.35254 | 0.27 | 0.23216 | 0.27 | 0.23216 | 466.2724 | 466.2724 | 0.002 | 0 | 16.2965 | 16.2965 | 3.495% | 3.495% | 449.9758 | 449.9758 | 0.0024 | 0 | 7.4798 | 7.4798 | 1.604% | 1.604% | 1.662% | 1.662% | 442.496 | 442.496 | 84.63 | 84.63 | 84.6324 | 84.6324 | 84.6324 | 84.6324 | 1.45 | 0 | 0 | 122.717 | 122.717 | 5.492 | 5.492 | 5.492 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 263.1874 | 263.1874 | 272.7191 | 272.7191 | 277.3291 | 277.3291 | 11.7785 | 11.7785 | 12.4114 | 12.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 71 | 69 | г.п.Зеленоградский, ул.Печати | Печати | дизтопливо | СРА –70 – 1шт | За счет средств текущего ремонита, обеспечить учет дизельного топлива иего сохранность. Провести режимную наладку котлов. Работы осуществить к 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.068788 | 0.08 | 0.068788 | 0.12 | 0.10318 | 0.12 | 0.10318 | 216.8342 | 216.8342 | 0.0013 | 0 | 8.2038 | 8.2038 | 3.783% | 3.783% | 208.6305 | 208.6305 | 0.0034 | 0 | 13.2965 | 13.2965 | 6.132% | 6.132% | 6.373% | 6.373% | 195.334 | 195.334 | 38.84 | 23.7379 | 38.8407 | 23.7366 | 38.8407 | 23.7366 | 1.45 | 15.1021 | 26.8154 | 56.319 | 34.4181 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 259.733 | 158.7302 | 269.9462 | 164.9717 | 288.3215 | 176.2014 | 9.7448 | 9.7448 | 10.8174 | 10.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 72 | 70 | г.Пушкино, Флагман | Флагман | дизтопливо | АБМК-П2-1500 Котлы: REX 75 - 2 шт. | За счет средств текущего ремонита, обеспечить учет дизельного топлива иего сохранность. Провести режимную наладку котлов. Работы осуществить к 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5003 | 1.29 | 1.5003 | 1.29 | 0.46 | 0.39553 | 0.46 | 0.39553 | 1950.3577 | 1950.3577 | 0.015 | 0 | 59.6417 | 59.6417 | 3.058% | 3.058% | 1890.716 | 1890.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1890.716 | 1890.716 | 245.49 | 213.5148 | 245.4966 | 213.5039 | 245.4966 | 213.5039 | 1.45 | 31.9752 | 8.9826 | 355.97 | 309.5806 | 73.346 | 73.346 | 73.346 | 100% | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 182.5152 | 158.7302 | 188.2726 | 163.7372 | 188.2726 | 163.7372 | 37.6064 | 37.6064 | 38.7927 | 38.7927 | 0.03384 | 0.03384 | 0.034907 | 0.034907 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 73 | 71 | п.Ашукино, ул.Чкалова, 1, стр.1 | Ашукино, Чкалова | уголь | ЗИО; 0,10 Гкал/ч - 1 шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.10318 | 0.12 | 0.10318 | 0.14 | 0.12038 | 0.14 | 0.12038 | 246.983 | 246.983 | 0.002 | 0 | 14.8763 | 14.8763 | 6.023% | 6.023% | 232.1067 | 232.1067 | 0.007 | 0 | 41.2717 | 41.2717 | 16.71% | 16.71% | 17.78% | 17.78% | 190.835 | 190.835 | 62.7 | 62.7 | 79.2932 | 79.2932 | 79.2932 | 79.2932 | 0.764 | 0 | 0 | 60.58 | 60.58 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 100% | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 245.28 | 245.28 | 261.0006 | 261.0006 | 317.447 | 317.447 | 24.9815 | 24.9815 | 32.3316 | 32.3316 | 0.15791 | 0.15791 | 0.20437 | 0.20437 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 74 | 72 | п.Ашукино, ул.Кольцова, 11 | Ашук.Кольцова,шк | уголь | Универсал-6; 0,100 Гкал/ч -1шт 44УНМ; 0,100 Гкал/ч - 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.19776 | 0.23 | 0.19776 | 0.2 | 0.17197 | 0.2 | 0.17197 | 318.913 | 318.913 | 0.006 | 0 | 16.287 | 16.287 | 5.107% | 5.107% | 302.626 | 302.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 302.626 | 302.626 | 81.2 | 81.2 | 102.199 | 102.199 | 102.199 | 102.199 | 0.764 | 0 | 0 | 78.08 | 78.08 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 244.8317 | 244.8317 | 258.0082 | 258.0082 | 258.0082 | 258.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10975 | 0.10975 | 0.11565 | 0.11565 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 75 | 73 | г.п.Правдинский, ул.Новопролетар. | Новопр | уголь | Универсал - 6; 0,15 Гкал/ч - 2 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.30095 | 0.35 | 0.30095 | 0.13491 | 0.116 | 0.13491 | 0.116 | 251.5563 | 251.5563 | 0.004 | 0 | 9.9113 | 9.9113 | 3.94% | 3.94% | 241.645 | 241.645 | 0.002 | 0 | 9.33 | 9.33 | 3.709% | 3.709% | 3.861% | 3.861% | 232.315 | 232.315 | 60.41 | 60.41 | 74.9084 | 74.9084 | 74.9084 | 74.9084 | 0.764 | 0 | 0 | 57.23 | 57.23 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 100% | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 227.5038 | 227.5038 | 236.835 | 236.835 | 246.3466 | 246.3466 | 44.6818 | 44.6818 | 48.3826 | 48.3826 | 0.023852 | 0.023852 | 0.025827 | 0.025827 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 76 | 74 | г.п.Правдинский, ул.1-я Станционная | Станционная | уголь | Универсал - 6 - 1 шт Универсал - 4 - 1 шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.30095 | 0.35 | 0.30095 | 0.08 | 0.068788 | 0.08 | 0.068788 | 135.6637 | 135.6637 | 0.002 | 0 | 6.8865 | 6.8865 | 5.076% | 5.076% | 128.7772 | 128.7772 | 0.002 | 0 | 6.5172 | 6.5172 | 4.804% | 4.804% | 5.061% | 5.061% | 122.26 | 122.26 | 34.62 | 34.62 | 40.3403 | 40.3403 | 40.3403 | 40.3403 | 0.764 | 0 | 0 | 30.82 | 30.82 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 100% | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 227.1793 | 227.1793 | 239.328 | 239.328 | 252.0857 | 252.0857 | 59.1168 | 59.1168 | 65.5979 | 65.5979 | 0.022113 | 0.022113 | 0.024538 | 0.024538 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 77 | 75 | г.п.Правдинский, ул.Чернышевского | Чернышевского | уголь | Универсал; 0,100 Гкал/ч- 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.10318 | 0.12 | 0.10318 | 0.05 | 0.042992 | 0.05 | 0.042992 | 78.25 | 78.25 | 0.001 | 0 | 2.77 | 2.77 | 3.54% | 3.54% | 75.48 | 75.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.48 | 75.48 | 18.59 | 18.59 | 23.2068 | 23.2068 | 23.2068 | 23.2068 | 0.764 | 0 | 0 | 17.73 | 17.73 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 226.5814 | 226.5814 | 234.8967 | 234.8967 | 234.8967 | 234.8967 | 2.4537 | 2.4537 | 2.5437 | 2.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 78 | 76 | д.Назарово | Назарово | уголь | КСВ-0,63 т; 0,54 Гкал/ч - 2 шт. | За счет средств текущего ремонта провести замену сетевых насосов в соответствии с присоединенной нагрузкой. Работы осуществить к 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.0834 | 1.26 | 1.0834 | 0.33 | 0.28375 | 0.33 | 0.28375 | 426.5213 | 426.5213 | 0.006 | 0 | 19.8613 | 19.8613 | 4.657% | 4.657% | 406.66 | 406.66 | 0.03 | 0 | 136.28 | 136.28 | 31.95% | 31.95% | 33.51% | 33.51% | 270.38 | 270.38 | 102.1 | 102.1 | 132.8665 | 132.8665 | 132.8665 | 132.8665 | 0.764 | 0 | 0 | 101.51 | 101.51 | 63.07 | 34.06 | 26.2 | 54% | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 100% | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 100% | 237.9951 | 237.9951 | 249.6188 | 249.6188 | 375.4346 | 375.4346 | 147.8707 | 79.8553 | 233.2643 | 125.9709 | 0.13598 | 0.13598 | 0.21451 | 0.21451 | 0.11254 | 0.11254 | 0.17753 | 0.17753
43 | 79 | 77 | с.Царево | Царево | газ | ЗИО 60 – 3 шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 2.2958 | 2.67 | 2.2958 | 1.42 | 1.221 | 1.42 | 1.221 | 3397.863 | 3397.863 | 0.012 | 0 | 112.317 | 112.317 | 3.306% | 3.306% | 3285.546 | 3285.546 | 0.055 | 0.0165 | 782.81 | 782.81 | 23.04% | 23.04% | 23.83% | 23.83% | 2502.736 | 2502.736 | 496.47 | 496.47 | 493.2794 | 493.2794 | 493.2794 | 493.2794 | 1.1826 | 0 | 0 | 583.3523 | 583.3523 | 148.04 | 148.04 | 148.04 | 100% | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 100% | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 100% | 171.6821 | 171.6821 | 177.5511 | 177.5511 | 233.0858 | 233.0858 | 43.5686 | 43.5686 | 59.1513 | 59.1513 | 0.080639 | 0.080639 | 0.10948 | 0.10948 | 0.080639 | 0.080639 | 0.10948 | 0.10948
42 | 80 | 78 | д.Барково | Барково | газ | ЗИО 60 – 3 шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1401 | 2.7 | 3.1401 | 2.7 | 1.33 | 1.1436 | 1.33 | 1.1436 | 3046.4997 | 3046.4997 | 0.02 | 0 | 110.5577 | 110.5577 | 3.629% | 3.629% | 2935.942 | 2935.942 | 0.11 | 0.033 | 1250.11 | 1250.11 | 41.03% | 41.03% | 42.58% | 42.58% | 1685.832 | 1685.832 | 460.27 | 460.27 | 457.3121 | 457.3121 | 457.3121 | 457.3121 | 1.1826 | 0 | 0 | 540.8172 | 540.8172 | 159.608 | 159.608 | 159.608 | 100% | 3.986 | 3.986 | 3.986 | 100% | 0.966 | 0.966 | 0.966 | 100% | 177.5209 | 177.5209 | 184.2057 | 184.2057 | 320.8014 | 320.8014 | 52.3906 | 52.3906 | 94.6761 | 94.6761 | 1.3084 | 1.3084 | 2.3644 | 2.3644 | 0.31709 | 0.31709 | 0.57301 | 0.57301
41 | 81 | 79 | г.п.Зеленоградский, ул.Островского, 11б | Котельная №3 ул.Островского | газ | Riello RTQ 1500T - 2 шт | За счет средст текущего ремонта провести очистку котлов и их режимную наладку к 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 2.7429 | 3.19 | 2.7429 | 3.32 | 2.8547 | 3.32 | 2.8547 | 6250.7989 | 6250.7989 | 0.015 | 0 | 229.6389 | 229.6389 | 3.674% | 3.674% | 6021.16 | 6021.16 | 0.04 | 0.012 | 118.22 | 118.22 | 1.891% | 1.891% | 1.963% | 1.963% | 5902.94 | 5902.94 | 945.2 | 863.6086 | 939.1257 | 858.0586 | 939.1257 | 858.0586 | 1.1826 | 81.5914 | 8.6322 | 1110.61 | 1014.7401 | 130.008 | 130.008 | 130.008 | 100% | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 100% | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 100% | 177.6749 | 162.3377 | 184.4512 | 168.529 | 188.1452 | 171.9042 | 20.7986 | 20.7986 | 22.0243 | 22.0243 | 0.013598 | 0.013598 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0023997 | 0.0023997 | 0.0025411 | 0.0025411
40 | 82 | 80 | г.п.Зеленоградский, ул.Шоссейная, 6б | Котельная №4 ул.Шоссейная | газ | КВС-1,86 – 2 шт. | За счет средст текущего ремонта устранить утечки в тепловой сети. Провести очистку котлов и их режимную наладку. За счет средст текущего ремонта устранить утечки в тепловой сети, ремонт арматуры на сетях к 2021 году. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 3.2588 | 3.79 | 3.2588 | 2.3 | 1.9776 | 2.3 | 1.9776 | 4673.3523 | 4673.3523 | 0.02 | 0 | 172.7813 | 172.7813 | 3.697% | 3.697% | 4500.571 | 4500.571 | 0.085 | 0.0255 | 459.68 | 459.68 | 9.836% | 9.836% | 10.21% | 10.21% | 4040.891 | 4040.891 | 704.07 | 645.669 | 699.5453 | 641.5196 | 699.5453 | 641.5196 | 1.1826 | 58.401 | 8.2948 | 827.2822 | 758.6611 | 284.88 | 284.88 | 284.88 | 100% | 0.611 | 0.611 | 0.611 | 100% | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 100% | 177.0212 | 162.3377 | 183.8172 | 168.57 | 204.7277 | 187.746 | 60.9584 | 60.9584 | 70.4993 | 70.4993 | 0.13074 | 0.13074 | 0.1512 | 0.1512 | 0.051997 | 0.051997 | 0.060135 | 0.060135
39 | 83 | 81 | г.п.Зеленоградский, ул.Островского, 43 | Топочная п.Зеленоградский | газ | АОГВ -29-3 - 2 шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.051591 | 0.06 | 0.051591 | 0.06 | 0.051591 | 0.06 | 0.051591 | 115.316 | 115.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 115.316 | 115.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 115.316 | 115.316 | 17.146 | 17.146 | 17.0358 | 17.0358 | 17.0358 | 17.0358 | 1.1826 | 0 | 0 | 20.1466 | 20.1466 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 174.7073 | 174.7073 | 174.7073 | 174.7073 | 174.7073 | 174.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 84 | 83 | Коптелино | Коптелино | газ | RFW-300 1Т - 2 шт | За счет средств текущего ремонта провести замену сетевых и подпиточных насосов в соответствии с присоединенной нагрузкой к 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 6.0017 | 6.98 | 6.0017 | 1.68 | 1.4445 | 1.68 | 1.4445 | 3550.8624 | 3550.8624 | 0.025 | 0 | 112.8344 | 112.8344 | 3.178% | 3.178% | 3438.028 | 3438.028 | 0.09 | 0.027 | 279.27 | 279.27 | 7.865% | 7.865% | 8.123% | 8.123% | 3158.758 | 3158.758 | 487.4 | 487.4 | 484.2677 | 484.2677 | 484.2677 | 484.2677 | 1.1826 | 0 | 0 | 572.695 | 572.695 | 407.923 | 333.06 | 256.2 | 81.65% | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 100% | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 100% | 161.2834 | 161.2834 | 166.5766 | 166.5766 | 181.3039 | 181.3039 | 114.88 | 93.7969 | 129.1403 | 105.4402 | 0.13518 | 0.13518 | 0.15196 | 0.15196 | 0.022248 | 0.022248 | 0.02501 | 0.02501
36 | 85 | 84 | г.п.Правдинский, ул.Лесная, 60 | Лесная60 | газ | ДКВР-6,5/13 – 3 шт | За счет средст текущего ремонта устранить утечки в паровых болерах с установкой конденсатоотводчиков и провести замену части арматуры в котельной. Произвести режимную наладку котлов. За счет средст текущего ремонта устранить утечки в тепловой сети, ремонт арматуры на сетях к 2020 году. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.51 | 12.4764 | 14.51 | 12.4764 | 7.06 | 6.0705 | 7.06 | 6.0705 | 15539.2629 | 15539.2629 | 0.05 | 0 | 980.0839 | 980.0839 | 6.307% | 6.307% | 14559.179 | 14559.179 | 0.3 | 0.09 | 2744.77 | 2744.77 | 17.66% | 17.66% | 18.85% | 18.85% | 11814.409 | 11814.409 | 2167.4 | 2122.7776 | 2153.4712 | 2109.1356 | 2153.4712 | 2109.1356 | 1.1826 | 44.6224 | 2.0588 | 2546.695 | 2494.2637 | 756.03 | 756.03 | 756.03 | 100% | 23.093 | 23.093 | 15.2 | 100% | 22.867 | 22.867 | 13.2 | 100% | 163.8878 | 160.5136 | 174.9202 | 171.319 | 215.5584 | 211.1205 | 48.6529 | 48.6529 | 63.9922 | 63.9922 | 1.4861 | 1.4861 | 1.9546 | 1.9546 | 1.4716 | 1.4716 | 1.9355 | 1.9355
82 | 86 | 85 | г.п.Правдинский, ул.Лесная, 22 | Лесная22 | газ | КЧМ -5-К; 0,064 Гкал/ч - 2шт | За счет средст текущего ремонта устранить утечки в тепловой сети. Провести очистку котлов и их режимную наладку. Произвести замену сетевых насосов в соответствии с присоединенной нагрузкой. Работы осуществить к 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15003 | 0.129 | 0.15003 | 0.129 | 0.06978 | 0.06 | 0.06978 | 0.06 | 117.0873 | 117.0873 | 0.002 | 0 | 9.7306 | 9.7306 | 8.311% | 8.311% | 107.3567 | 107.3567 | 0.002 | 0 | 16.4307 | 16.4307 | 14.03% | 14.03% | 15.3% | 15.3% | 90.926 | 90.926 | 17.77 | 16.1767 | 17.6558 | 16.0728 | 17.6558 | 16.0728 | 1.1826 | 1.5933 | 8.966 | 20.8798 | 19.0077 | 17.456 | 9.62 | 7.4 | 55.11% | 0.0343 | 0.0343 | 0.0343 | 100% | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 100% | 178.3264 | 162.3377 | 194.4895 | 177.0516 | 229.6345 | 209.0455 | 149.0854 | 82.1609 | 191.9803 | 105.8003 | 0.29294 | 0.29294 | 0.37723 | 0.37723 | 0.23487 | 0.23487 | 0.30244 | 0.30244
[55 empty] | 632550.089 | [8 empty] | 65: 164.2037; 66: 154.4402
[37 empty] | 86436.0659 | 80318.333 |  |  | 4144.3946 | 1096.416 | [6 empty] | 9514.1142 | 6444.36 | [13 empty] | 65: 167.0634; 66: 154.4402; 69: 21.5014; 70: 14.206; 73: 1.715; 74: 0.56824; 77: 0.54462; 78: 0.055654
[37 empty] | 58182.988 | 70512.386 |  |  | 1770.842 | 816.48 | [6 empty] | 4551.376 | 3965.76 | [13 empty] | 65: 157.3837; 66: 154.4402; 69: 21.5969; 70: 9.153; 73: 2.7715; 74: 0.4629; 77: 0.79898; 78: 0.047509
[37 empty] | 25329.628 | 23872.7806 |  |  | 634.979 | 261.2736 | [6 empty] | 2768.59 | 1685.448 | [13 empty] | 65: 176.3793; 66: 154.4402; 69: 21.7355; 70: 20.7559; 73: 0.2272; 74: 0.21698; 77: 0.13569; 78: 0.12986
[37 empty] | 14401.3716 | 28216.808 |  |  | 199.8474 | 256.608 | [6 empty] | 1862.9042 | 1652.4 | [13 empty] | 65: 155.2792; 66: 154.4402; 69: 21.6617; 70: 17.3248; 73: 3.0292; 74: 0.74069; 77: 0.10256; 78: 0.02254
[37 empty] | 15923.8717 | 15408.8334 |  |  | 182.8516 | 181.9584 | [6 empty] | 1571.681 | 1057.536 | [13 empty] | 65: 163.6632; 66: 154.4402; 69: 15.6218; 70: 16.144; 73: 0.27908; 74: 0.14278; 77: 0.26551; 78: 0.13174
[37 empty] | 26001.6248 | 33515.712 |  |  | 752.6244 | 816.48 | [6 empty] | 2000.7204 | 1949.832 | [13 empty] | 65: 160.5134; 66: 154.4402; 69: 28.1598; 70: 13.3311; 73: 2.9275; 74: 0.97387; 77: 0.23602; 78: 0.099953
[37 empty] | 18306.8704 | 18200.602 |  |  | 488.8 | 466.56 | [6 empty] | 1207.6604 | 1123.632 |  |  |  |  | 509765.991 | [8 empty] | 65: 178.5838; 66: 158.7302; 69: 27.5704; 70: 27.7313; 73: 1.5097; 74: 0.75932; 77: 0.057356; 78: 0.052196
[37 empty] | 14173.5197 | 14173.5197 |  |  | 213.2057 | 213.2057 | [6 empty] | 1704.69 | 1704.69 | [13 empty] | 65: 227.527; 66: 227.527; 69: 31.7261; 70: 31.7261; 73: 1.0316; 74: 1.0316; 77: 0.030903; 78: 0.030903
[37 empty] | 345.1898 | 345.1898 |  |  | 19.0228 | 19.0228 | [6 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 65: 163.8286; 66: 154.4402; 69: 16.1476; 70: 16.1476; 73: 0; 74: 0; 77: 0; 78: 0
[37 empty] | 27961.2675 | 24057.59 |  |  | 1350.5107 | 513.216 | [6 empty] | 4817.9268 | 1751.544 | [13 empty] | 65: 160.6428; 66: 154.4402; 69: 42.6313; 70: 20.135; 73: 1.4107; 74: 0.59274; 77: 1.0479; 78: 0.083965
[37 empty] | 57741.5733 | 55397.42 |  |  | 1449.3063 | 699.84 | [6 empty] | 5064.7269 | 3470.04 | [13 empty] | 65: 160.5169; 66: 154.4402; 69: 18.2077; 70: 14.2203; 73: 1.0226; 74: 0.61988; 77: 0.051072; 78: 0.063541
[37 empty] | 57219.7809 | 52766.8764 |  |  | 1435.6786 | 671.8464 | [6 empty] | 5837.1922 | 2148.12 | [13 empty] | 65: 161.7475; 66: 154.4402; 69: 20.8641; 70: 16.8352; 73: 1.8508; 74: 0.65079; 77: 1.8425; 78: 0.066709
[37 empty] | 42958.071 | 39986.744 |  |  | 1456.098 | 723.168 | [6 empty] | 5047.477 | 2809.08 | [13 empty] | 65: 226.25; 66: 226.25; 69: 32.8199; 70: 17.7759; 73: 3.8264; 74: 0.81627; 77: 3.8131; 78: 0.083778
[37 empty] | 553.5911 | 553.5911 |  |  | 21.2031 | 21.2031 | [6 empty] | 45.74 | 45.74 | [13 empty] | 65: 225.2964; 66: 225.2964; 69: 55.7162; 70: 55.7162; 73: 0.012645; 74: 0.012645; 77: 0.012645; 78: 0.012645
[37 empty] | 152.8653 | 152.8653 |  |  | 11.3205 | 11.3205 | [6 empty] | 16.3728 | 16.3728 | [13 empty] | 65: 162.328; 66: 162.328; 69: 37.5232; 70: 37.5232; 73: 0; 74: 0; 77: 0; 78: 0
[37 empty] | 5383.4372 | 5383.4372 |  |  | 256.6952 | 256.6952 | [6 empty] | 554.62 | 554.62 | [13 empty] | 65: 155.9953; 66: 0; 69: 45.7477; 70: 45.7477; 73: 0.70893; 74: 0.70893; 77: 0.12668; 78: 0.12668
[37 empty] | 2873.64 | 0 |  |  | 47.63 | 0 | [6 empty] | 136.08 | 0 | [13 empty] | 65: 174.2499; 66: 156.9859; 69: 42.5812; 70: 0; 73: 0.94723; 74: 0; 77: 0.93644; 78: 0
[37 empty] | 5025.9679 | 4967.278 |  |  | 178.8899 | 120.2 | [6 empty] | 1174.73 | 1174.73 | [13 empty] | 65: 178.62; 66: 156.9859; 69: 54.5616; 70: 55.2063; 73: 0.78254; 74: 0.79178; 77: 0.7706; 78: 0.7797
[37 empty] | 3797.2727 | 3741.211 |  |  | 104.3617 | 48.3 | [6 empty] | 1086.89 | 1086.89 | [13 empty] | 65: 172.769; 66: 156.9859; 69: 70.7118; 70: 56.7196; 73: 4.9633; 74: 0.66823; 77: 4.6968; 78: 0.50786
[37 empty] | 6287.4466 | 6287.4466 |  |  | 181.8576 | 181.8576 | [6 empty] | 1074.22 | 1074.22 | [13 empty] | 65: 179.5824; 66: 160.5136; 69: 46.7694; 70: 46.7694; 73: 0.31857; 74: 0.31857; 77: 0.25654; 78: 0.25654
[37 empty] | 4170.1734 | 4170.1734 |  |  | 129.3744 | 129.3744 | [6 empty] | 639.8 | 639.8 | [13 empty] | 65: 177.9601; 66: 156.9859; 69: 49.6382; 70: 49.6382; 73: 0.78407; 74: 0.78407; 77: 0.71318; 78: 0.71318
[37 empty] | 6379.1646 | 6379.1646 |  |  | 169.6856 | 169.6856 | [6 empty] | 448.54 | 448.54 | [13 empty] | 65: 162.7391; 66: 156.9859; 69: 43.802; 70: 43.802; 73: 0.6482; 74: 0.6482; 77: 0.64052; 78: 0.64052
[37 empty] | 4993.8136 | 4857.097 |  |  | 251.9166 | 115.2 | [6 empty] | 2002.71 | 2002.71 | [13 empty] | 65: 178.5668; 66: 158.7302; 69: 84.3826; 70: 55.0329; 73: 1.8725; 74: 0.84413; 77: 1.5013; 78: 0.45295
[37 empty] | 1261.8139 | 1250.593 |  |  | 40.9209 | 29.7 | [6 empty] | 352.05 | 352.05 | [13 empty] | 65: 175.2372; 66: 175.2372; 69: 130.9837; 70: 66.1286; 73: 0.058646; 74: 0.059172; 77: 0.39625; 78: 0.39981
[37 empty] | 1038.7694 | 1038.7694 |  |  | 35.6474 | 35.6474 | [6 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 65: 284.2785; 66: 160.5136; 69: 22.775; 70: 22.775; 73: 0.044283; 74: 0.044283; 77: 0.044283; 78: 0.044283
[37 empty] | 323.3169 | 317.1032 |  |  | 22.4136 | 16.2 | [6 empty] | 164.3912 | 164.3912 | [13 empty] | 65: 174.2165; 66: 154.4402; 69: 94.7708; 70: 48.3139; 73: 0.44848; 74: 0.45726; 77: 0.43301; 78: 0.4415
[37 empty] | 9017.9785 | 12586.24 |  |  | 244.997 | 139.968 | [6 empty] | 1327.6915 | 991.44 | [13 empty] | 65: 177.3804; 66: 177.3804; 69: 26.3439; 70: 20.4509; 73: 0.12919; 74: 0.097726; 77: 0.098581; 78: 0.048466
[37 empty] | 1905.1142 | 1905.1142 |  |  | 51.9582 | 51.9582 | [6 empty] | 30.46 | 30.46 | [13 empty] | 65: 157.8508; 66: 157.8508; 69: 46.3337; 70: 46.3337; 73: 0.18739; 74: 0.18739; 77: 0.17269; 78: 0.17269
[37 empty] | 3932.3046 | 3932.3046 |  |  | 105.9131 | 105.9131 | [6 empty] | 397.2315 | 397.2315 | [13 empty] | 65: 180.2027; 66: 160.5136; 69: 49.7304; 70: 49.7304; 73: 0.039163; 74: 0.039163; 77: 0.039163; 78: 0.039163
[37 empty] | 2945.9331 | 2884.882 |  |  | 126.5511 | 65.5 | [6 empty] | 432.973 | 432.973 | [13 empty] | 65: 175.2871; 66: 158.7302; 69: 72.3601; 70: 73.8914; 73: 0.3235; 74: 0.33034; 77: 0.31297; 78: 0.3196
[37 empty] | 654.04 | 619.605 |  |  | 93.035 | 58.6 | [6 empty] | 134.965 | 134.965 | [13 empty] | 65: 160.8752; 66: 154.4402; 69: 59.7074; 70: 63.0256; 73: 0.091738; 74: 0.096836; 77: 0.081035; 78: 0.085538
[37 empty] | 16615.1178 | 14074.77 |  |  | 672.8181 | 116.64 | [6 empty] | 2975.6097 | 991.44 | [13 empty] | 65: 199.0352; 66: 0; 69: 36.7292; 70: 21.2082; 73: 1.9747; 74: 0.08739; 77: 0.18092; 78: 0.04334
[37 empty] | 5193.59 | 0 |  |  | 104.01 | 0 | [6 empty] | 278.39 | 0 | [13 empty] | 65: 157.8462; 66: 157.8462; 69: 39.4205; 70: 0; 73: 2.2541; 74: 0; 77: 0.021565; 78: 0
[37 empty] | 428.1763 | 428.1763 |  |  | 9.5303 | 9.5303 | [6 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 65: 172.632; 66: 154.4402; 69: 21.3183; 70: 21.3183; 73: 0.09809; 74: 0.09809; 77: 0; 78: 0
[37 empty] | 9281.8694 | 6603.645 |  |  | 500.7304 | 72.3168 | [6 empty] | 2758.75 | 508.9392 | [13 empty] | 65: 163.8878; 66: 158.7302; 69: 41.5046; 70: 29.9244; 73: 2.9332; 74: 0.18626; 77: 2.4876; 78: 0.092373
[37 empty] | 15539.2629 | 15539.2629 |  |  | 980.0839 | 980.0839 | [6 empty] | 2744.77 | 2744.77 | [13 empty] | 65: 161.2834; 66: 161.2834; 69: 48.6529; 70: 48.6529; 73: 1.4861; 74: 0.97817; 77: 1.4716; 78: 0.84946
[37 empty] | 3550.8624 | 3550.8624 |  |  | 112.8344 | 112.8344 | [6 empty] | 279.27 | 279.27 | [13 empty] | 65: 164.0257; 66: 154.4402; 69: 114.88; 70: 72.1515; 73: 0.13518; 74: 0.13518; 77: 0.022248; 78: 0.022248
[37 empty] | 15832.4359 | 14715.54 |  |  | 703.6559 | 116.64 | [6 empty] | 1686.56 | 1156.68 | [13 empty] | 65: 174.7073; 66: 174.7073; 69: 26.2125; 70: 20.2847; 73: 8.2942; 74: 0.083585; 77: 6.0327; 78: 0.041453
[37 empty] | 115.316 | 115.316 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 65: 177.0212; 66: 156.9859; 69: 0; 70: 0; 73: 0; 74: 0; 77: 0; 78: 0
[37 empty] | 4673.3523 | 4673.3523 |  |  | 172.7813 | 172.7813 | [6 empty] | 459.68 | 459.68 | [13 empty] | 65: 177.6749; 66: 156.9859; 69: 60.9584; 70: 60.9584; 73: 0.13074; 74: 0.13074; 77: 0.051997; 78: 0.051997
[37 empty] | 6250.7989 | 6250.7989 |  |  | 229.6389 | 229.6389 | [6 empty] | 118.22 | 118.22 | [13 empty] | 65: 177.5209; 66: 177.5209; 69: 20.7986; 70: 20.7986; 73: 0.013598; 74: 0.013598; 77: 0.0023997; 78: 0.0023997
[37 empty] | 3046.4997 | 3046.4997 |  |  | 110.5577 | 110.5577 | [6 empty] | 1250.11 | 1250.11 | [13 empty] | 65: 171.6821; 66: 171.6821; 69: 52.3906; 70: 52.3906; 73: 1.3084; 74: 1.3084; 77: 0.31709; 78: 0.31709
[37 empty] | 3397.863 | 3397.863 |  |  | 112.317 | 112.317 | [6 empty] | 782.81 | 782.81 | [13 empty] | 65: 237.9951; 66: 237.9951; 69: 43.5686; 70: 43.5686; 73: 0.080639; 74: 0.080639; 77: 0.080639; 78: 0.080639
[37 empty] | 426.5213 | 426.5213 |  |  | 19.8613 | 19.8613 | [6 empty] | 136.28 | 136.28 | [13 empty] | 65: 226.5814; 66: 226.5814; 69: 147.8707; 70: 61.4272; 73: 0.13598; 74: 0.13598; 77: 0.11254; 78: 0.11254
[37 empty] | 78.25 | 78.25 |  |  | 2.77 | 2.77 | [6 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 65: 227.1793; 66: 227.1793; 69: 2.4537; 70: 2.4537; 73: 0; 74: 0; 77: 0; 78: 0
[37 empty] | 135.6637 | 135.6637 |  |  | 6.8865 | 6.8865 | [6 empty] | 6.5172 | 6.5172 | [13 empty] | 65: 227.5038; 66: 227.5038; 69: 59.1168; 70: 59.1168; 73: 0.022113; 74: 0.022113; 77: 0; 78: 0
[37 empty] | 251.5563 | 251.5563 |  |  | 9.9113 | 9.9113 | [6 empty] | 9.33 | 9.33 | [13 empty] | 65: 244.8317; 66: 244.8317; 69: 44.6818; 70: 44.6818; 73: 0.023852; 74: 0.023852; 77: 0; 78: 0
[37 empty] | 318.913 | 318.913 |  |  | 16.287 | 16.287 | [6 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 65: 245.28; 66: 245.28; 69: 0; 70: 0; 73: 0.10975; 74: 0.10975; 77: 0; 78: 0
[37 empty] | 246.983 | 246.983 |  |  | 14.8763 | 14.8763 | [6 empty] | 41.2717 | 41.2717 | [13 empty] | 65: 182.5152; 66: 158.7302; 69: 24.9815; 70: 24.9815; 73: 0.15791; 74: 0.15791; 77: 0; 78: 0
[37 empty] | 1950.3577 | 1950.3577 |  |  | 59.6417 | 59.6417 | [6 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 65: 259.733; 66: 158.7302; 69: 37.6064; 70: 37.6064; 73: 0.03384; 74: 0.03384; 77: 0; 78: 0
[37 empty] | 216.8342 | 216.8342 |  |  | 8.2038 | 8.2038 | [6 empty] | 13.2965 | 13.2965 | [13 empty] | 65: 175.5762; 66: 156.9859; 69: 9.7448; 70: 9.7448; 73: 0; 74: 0; 77: 0; 78: 0
[37 empty] | 1698.8279 | 1698.8279 |  |  | 53.5489 | 53.5489 | [6 empty] | 517.12 | 517.12 | [13 empty] | 65: 227.4775; 66: 227.4775; 69: 56.3642; 70: 56.3642; 73: 0.14775; 74: 0.14775; 77: 0.14775; 78: 0.14775
[37 empty] | 57.72 | 57.72 |  |  | 5.4018 | 5.4018 | [6 empty] | 10.2082 | 10.2082 | [13 empty] | 65: 227.4883; 66: 227.4883; 69: 116.9265; 70: 116.9265; 73: 0.017325; 74: 0.017325; 77: 0; 78: 0
[37 empty] | 313.9063 | 313.9063 |  |  | 32.1088 | 32.1088 | [6 empty] | 55.9335 | 55.9335 | [13 empty] | 65: 231.3462; 66: 231.3462; 69: 80.438; 70: 80.438; 73: 0.36954; 74: 0.36954; 77: 0; 78: 0
[37 empty] | 736.1261 | 736.1261 |  |  | 40.417 | 40.417 | [6 empty] | 98.8171 | 98.8171 | [13 empty] | 65: 214.5687; 66: 214.5687; 69: 0; 70: 0; 73: 0.37765; 74: 0.37765; 77: 0.16845; 78: 0.16845
[37 empty] | 107.6345 | 107.6345 |  |  | 5.4545 | 5.4545 | [6 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 65: 217.331; 66: 217.331; 69: 22.0097; 70: 22.0097; 73: 0; 74: 0; 77: 0; 78: 0
[37 empty] | 86.55 | 86.55 |  |  | 5.55 | 5.55 | [6 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 65: 221.4419; 66: 221.4419; 69: 32.4206; 70: 32.4206; 73: 0; 74: 0; 77: 0; 78: 0
[37 empty] | 174.6734 | 174.6734 |  |  | 12.0206 | 12.0206 | [6 empty] | 16.0608 | 16.0608 | [13 empty] | 65: 226.2564; 66: 226.2564; 69: 12.3717; 70: 12.3717; 73: 0; 74: 0; 77: 0; 78: 0
[37 empty] | 309.6046 | 309.6046 |  |  | 17.6806 | 17.6806 | [6 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 65: 263.8371; 66: 263.833; 69: 15.649; 70: 15.649; 73: 0; 74: 0; 77: 0; 78: 0
[37 empty] | 64.32 | 64.321 |  |  | 5.94 | 5.94 | [6 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 65: 227.4874; 66: 227.4874; 69: 15.967; 70: 15.9668; 73: 0; 74: 0; 77: 0; 78: 0
[37 empty] | 250.7831 | 250.7831 |  |  | 18.0143 | 18.0143 | [6 empty] | 56.2638 | 56.2638 | [13 empty] | 65: 154.4402; 66: 0; 69: 161.6935; 70: 161.6935; 73: 1.7027; 74: 1.7027; 77: 0; 78: 0
[37 empty] | 67.64 | 0 |  |  | 3.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 65: 220.148; 66: 220.148; 69: 0; 70: 0; 73: 0; 74: 0; 77: 0; 78: 0
[37 empty] | 293.3481 | 293.3481 |  |  | 15.9401 | 15.9401 | [6 empty] | 5.34 | 5.34 | [13 empty] | 65: 172.7416; 66: 0; 69: 14.4743; 70: 14.4743; 73: 0; 74: 0; 77: 0; 78: 0
[37 empty] | 24122.72 | 0 |  |  | 521.54 | 0 | [6 empty] | 4677.25 | 0 | [13 empty] | 65: 175.4403; 66: 156.9859; 69: 49.6831; 70: 0; 73: 4.1136; 74: 0; 77: 3.1072; 78: 0
[37 empty] | 1059.4 | 1025.53 |  |  | 69.07 | 35.2 | [6 empty] | 345.38 | 345.38 | [13 empty] | 65: 164.2033; 66: 154.4402; 69: 73.2868; 70: 47.3901; 73: 4.2128; 74: 0.68257; 77: 4.2033; 78: 0.4388
[37 empty] | 8819.48 | 28731.297 |  |  | 445.52 | 303.264 | [6 empty] | 1001.45 | 2131.596 | [13 empty] | 65: 174.4282; 66: 156.9859; 69: 46.8743; 70: 16.5139; 73: 0.93645; 74: 0.5896; 77: 0.039345; 78: 0.041766
[37 empty] | 464.4677 | 464.4677 |  |  | 43.7875 | 43.7875 | [6 empty] | 28.2542 | 28.2542 | [13 empty] | 65: 161.8189; 66: 154.4402; 69: 60.5683; 70: 60.5683; 73: 0.13779; 74: 0.13779; 77: 0.12487; 78: 0.12487
[37 empty] | 28925.004 | 25980.8872 |  |  | 1152.6674 | 300.9312 | [6 empty] | 3513.4446 | 1421.064 | [13 empty] | 65: 174.642; 66: 0; 69: 33.3654; 70: 13.2214; 73: 2.2574; 74: 0.66087; 77: 0.24837; 78: 0.068127
[37 empty] | 12188.06 | 0 |  |  | 141.55 | 0 | [6 empty] | 823 | 0 | [13 empty] | 65: 173.4123; 66: 173.4123; 69: 40.3838; 70: 0; 73: 1.1601; 74: 0; 77: 1.1489; 78: 0
[37 empty] | 84.9003 | 84.9003 |  |  | 2.8203 | 2.8203 | [6 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 65: 174.2169; 66: 0; 69: 31.0953; 70: 31.0953; 73: 0.29446; 74: 0.29446; 77: 0; 78: 0
[37 empty] | 4269.72 | 0 |  |  | 71.66 | 0 | [6 empty] | 188.52 | 0 | [13 empty] | 65: 179.3079; 66: 0; 69: 1.9072; 70: 0; 73: 0.081973; 74: 0; 77: 0.037005; 78: 0
[37 empty] | 2809.85 | 0 |  |  | 39.62 | 0 | [6 empty] | 124.36 | 0 | [13 empty] | 65: 263.1874; 66: 263.1874; 69: 23.707; 70: 0; 73: 0.01388; 74: 0; 77: 0.01388; 78: 0
[37 empty] | 466.2724 | 466.2724 |  |  | 16.2965 | 16.2965 | [6 empty] | 7.4798 | 7.4798 | [13 empty] | 65: 180.4878; 66: 180.4878; 69: 11.7785; 70: 11.7785; 73: 0; 74: 0; 77: 0; 78: 0
[37 empty] | 382.2972 | 382.2972 |  |  | 13.0682 | 13.0682 | [6 empty] | 103.53 | 103.53 | [13 empty] | 65: 180.4904; 66: 180.4904; 69: 62.6031; 70: 62.6031; 73: 0.32435; 74: 0.32435; 77: 0; 78: 0
[37 empty] | 589.7265 | 589.7265 |  |  | 18.4845 | 18.4845 | [6 empty] | 269.96 | 269.96 | [13 empty] | 65: 179.3181; 66: 179.3181; 69: 67.4736; 70: 38.3228; 73: 0.24418; 74: 0.24418; 77: 0; 78: 0
[37 empty] | 213.3638 | 213.3638 |  |  | 7.6978 | 7.6978 | [6 empty] | 61.98 | 61.98 | [13 empty] | 65: 180.1708; 66: 158.7302; 69: 45.3123; 70: 45.3123; 73: 0.19216; 74: 0.19216; 77: 0; 78: 0
[37 empty] | 199.4219 | 199.4219 |  |  | 7.0099 | 7.0099 | [6 empty] | 15.16 | 15.16 | [13 empty] | 65: 177.7024; 66: 158.7302; 69: 28.5224; 70: 28.5224; 73: 0.18052; 74: 0.18052; 77: 0.13539; 78: 0.13539
[37 empty] | 3592.8599 | 3559.063 |  |  | 148.9969 | 115.2 | [6 empty] | 772.25 | 772.25 | [13 empty] | 65: 157.5127; 66: 156.9859; 69: 61.998; 70: 62.5867; 73: 0.85575; 74: 0.86388; 77: 0.70211; 78: 0.70878
[37 empty] | 8198.8969 | 7968.261 |  |  | 446.2359 | 215.6 | [6 empty] | 1578.97 | 1578.97 | [13 empty] | 65: 155.2793; 66: 155.2793; 69: 42.7558; 70: 43.9933; 73: 4.5433; 74: 0.86594; 77: 0.046226; 78: 0.047564
[37 empty] | 3117.0033 | 3117.0033 |  |  | 67.3233 | 67.3233 | [6 empty] | 521.82 | 521.82 | [13 empty] | 65: 158.7302; 66: 158.7302; 69: 47.2762; 70: 47.2762; 73: 2.9238; 74: 0.67372; 77: 0.19888; 78: 0.19888
[37 empty] | 47145.057 | 47145.057 |  |  | 1840.005 | 1840.005 | [6 empty] | 4416.012 | 4416.012 | [13 empty] | 65: 178.3264; 66: 158.7302; 69: 26.7738; 70: 26.7738; 73: 7.1933; 74: 1.1666; 77: 6.1623; 78: 0.9545
[37 empty] | 117.0873 | 117.0873 |  |  | 9.7306 | 9.7306 | [6 empty] | 16.4307 | 16.4307 | [13 empty] | 65: 156.1558; 66: 156.1558; 69: 149.0854; 70: 63.2007; 73: 0.29294; 74: 0.29294; 77: 0.23487; 78: 0.23487
[37 empty] | 5406.38 | 5406.38 |  |  | 286.6 | 286.6 | [6 empty] | 747 | 747 | [13 empty] | 65: 176.0479; 66: 154.4402; 69: 29.3429; 70: 29.3429; 73: 0.78796; 74: 0.78796; 77: 0.05734; 78: 0.05734
[37 empty] | 17308.516 | 16444.468 |  |  | 383.039 | 139.968 | [6 empty] | 3099.577 | 2478.6 | [13 empty] | 65: 181.4226; 66: 160.5136; 69: 32.4039; 70: 13.9743; 73: 0.84323; 74: 0.61419; 77: 0.8378; 78: 0.057162
[37 empty] | 1140.67 | 1127.8016 |  |  | 51.1683 | 38.3 | [6 empty] | 204.7876 | 204.7876 | [13 empty] | 65: 239.5115; 66: 239.5115; 69: 76.2517; 70: 77.1217; 73: 51.7661; 74: 1.064; 77: 2.5853; 78: 0.70934
[37 empty] | 249.6665 | 249.6665 |  |  | 12.1565 | 12.1565 | [6 empty] | 4.03 | 4.03 | [13 empty] | 65: 0; 66: 154.4402; 69: 25.6783; 70: 25.6783; 73: 0.024032; 74: 0.024032; 77: 0; 78: 0
[37 empty] | 0 | 10619.2712 |  |  | 0 | 81.648 | [6 empty] | 0 | 442.8432 | [13 empty] | 65: 0; 66: 154.4402; 69: 0; 70: 19.2386; 73: 0; 74: 0.11583; 77: 0; 78: 0.057443

## Предпосылки (hidden)
| 25 котельных | Установленная сумарная тепловая мощность котельной (существующая) |  | Установленная сумарная тепловая мощность котельной (после реконструкции) |  | Присоединенная тепловая нагрузка (существующая) |  | Присоединенная тепловая нагрузка (после реконструкции) |  | Годовая выработка, Гкал |  | % потерь от выработки ДО | % потерь от выработки ПОСЛЕ | Собственные нужды, Гкал | [5 empty] | Отпуск в сеть, Гкал |  | Потери в сети, Гкал | [5 empty] | Реализация после реконструкции | Реализация в 2015г. | Годовой расход натурального топлива |  | Годовой расход условного топлива |  | Годовой расход электричества |  | Годовой расход воды |  | Годовой расход на водоотведение |  | Удельный расход
№ п/п | [39 empty] | Топливо | [5 empty] | Электричество |  |  |  | Вода |  |  |  | Водоотведение
[10 empty] | до рек. (2015 г.) | после |  |  | Qснз, Гкал/ч | Qснл, Гкал/ч | до рек. (2015 г.) | после | % потерь от выработки ДО | % потерь от выработки ПОСЛЕ | до рек. (2015 г.) | после | Qпотз, Гкал/ч | Qпотл, Гкал/ч | до рек. (2015 г.) | после | % потерь от выработки ДО | % потерь от выработки ПОСЛЕ | Гкал | Гкал | до рек. (2015 г.) | после | до рек. (2015 г.) | после | до рек. (2015 г.) | после | до рек. (2015 г.) | после | до рек. (2015 г.) | после | на выработку |  | на отпуск с коллекторв |  | на реализацию |  | на выработку |  | на реализацию |  | на выработку |  | на реализацию |  | на выработку |  | на реализацию
2017 |  | МВт | Гкал/ч | МВт | Гкал/ч | МВт | Гкал/ч | МВт | Гкал/ч | [30 empty] | до рек. (2015 г.) | после | до рек. (2015 г.) | после | до рек. (2015 г.) | после | до рек. (2015 г.) | после | до рек. (2015 г.) | после | до рек. (2015 г.) | после | до рек. (2015 г.) | после | до рек. (2015 г.) | после | до рек. (2015 г.) | после
[32 empty] | т.у.т./год | т.у.т./год | тыс. кВт/ч | тыс. кВт/ч | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м3/год
| 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  | 35 | 36 | 37 | 38 |  |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  |  | 45 | 46 |  |  | 51 | 52 | 53 | 54 | 57 | 58 | 61 | 62 | 65 | 66 | 67 | 68 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80
| По предприятию в целом | 354.7862 | 305.0612 | 309.26 | 265.9157 | 268.0662 | 230.4954 | 262.837 | 225.9991 | 575665.0232 | 571870.5122 |  |  | 8.298 | 0 | 18636.2095 | 19357.5744 | 0.032373 | 0.03385 | 557028.8137 | 552512.9378 | 11.246 | 3.3738 | 65745.6117 | 37165.7808 | 0.11421 | 0.06499 | 515347.157 | 491283.202 | 80524.0486 | 76032.0508 | 95227.7398 | 89915.5033 | 15615.621 | 10441.0247 | 1217.1488 | 674.8422 | 646.8268 | 319.1071 | 165.4221 | 157.2305 | 170.9566 | 162.7392 | 193.8347 | 174.4756 | 27.1262 | 18.2577 | 31.7854 | 20.2602 | 2.1143 | 1.1801 | 2.4775 | 1.3095 | 1.1236 | 0.55801 | 1.3166 | 0.61921
| По предприятию в целом (газовые котельные) | 354.7862 | 305.0612 | 309.26 | 265.9157 | 268.0662 | 230.4954 | 262.837 | 225.9991 | 575665.0232 | 571870.5122 |  |  | 8.298 | 0 | 18636.2095 | 19357.5744 | 0.032373 | 0.03385 | 557028.8137 | 552512.9378 | 11.246 | 3.3738 | 65745.6117 | 37165.7808 | 0.11421 | 0.06499 | 515347.157 | 491283.202 | 80524.0486 | 76032.0508 | 95227.7398 | 89915.5033 | 15615.621 | 10441.0247 | 1217.1488 | 674.8422 | 646.8268 | 319.1071 | 165.4221 | 157.2305 | 170.9566 | 162.7392 | 193.8347 | 174.4756 | 27.1262 | 18.2577 | 31.7854 | 20.2602 | 2.1143 | 1.1801 | 2.4775 | 1.3095 | 1.1236 | 0.55801 | 1.3166 | 0.61921
По предприятию в целом (угольные котельные)
По предприятию в целом (котельные на дизтопливе)
2018 | По предприятию в целом | 354.7862 | 305.0612 | 309.26 | 265.9157 | 268.0662 | 230.4954 | 262.837 | 225.9991 | 575665.0232 | 571870.5122 |  |  | 8.298 | 0 | 18636.2095 | 19357.5744 | 0.032373 | 0.03385 | 557028.8137 | 552512.9378 | 11.246 | 3.3738 | 65745.6117 | 37165.7808 | 0.11421 | 0.06499 | 515347.157 | 491283.202 | 80524.0486 | 76032.0508 | 95227.7398 | 89915.5033 | 15615.621 | 10441.0247 | 1217.1488 | 674.8422 | 646.8268 | 319.1071 | 165.4221 | 157.2305 | 170.9566 | 162.7392 | 193.8347 | 174.4756 | 27.1262 | 18.2577 | 31.7854 | 20.2602 | 2.1143 | 1.1801 | 2.4775 | 1.3095 | 1.1236 | 0.55801 | 1.3166 | 0.61921
| По предприятию в целом (газовые котельные) | 354.7862 | 305.0612 | 309.26 | 265.9157 | 268.0662 | 230.4954 | 262.837 | 225.9991 | 575665.0232 | 571870.5122 |  |  | 8.298 | 0 | 18636.2095 | 19357.5744 | 0.032373 | 0.03385 | 557028.8137 | 552512.9378 | 11.246 | 3.3738 | 65745.6117 | 37165.7808 | 0.11421 | 0.06499 | 515347.157 | 491283.202 | 80524.0486 | 76032.0508 | 95227.7398 | 89915.5033 | 15615.621 | 10441.0247 | 1217.1488 | 674.8422 | 646.8268 | 319.1071 | 165.4221 | 157.2305 | 170.9566 | 162.7392 | 193.8347 | 174.4756 | 27.1262 | 18.2577 | 31.7854 | 20.2602 | 2.1143 | 1.1801 | 2.4775 | 1.3095 | 1.1236 | 0.55801 | 1.3166 | 0.61921
По предприятию в целом (угольные котельные) | bar: 51 to 53; 57; 61; 65 to 80
По предприятию в целом (котельные на дизтопливе) | bar: 51 to 53; 57; 61; 65 to 80
2019 | По предприятию в целом | 354.7862 | 305.0612 | 353.8133 | 304.2247 | 268.0662 | 230.4954 | 269.1038 | 231.3876 | 575665.0232 | 573806.3206 |  |  | 3.831 | 0 | 18636.2095 | 18849.3139 | 3.2373 | 3.285 | 557028.8137 | 554957.0066 | 19.911 | 5.9733 | 65745.6117 | 63673.8046 | 0.11421 | 0.11097 | 491283.202 | 491283.202 | 80524.0486 | 79673.5679 | 95227.7398 | 94221.9615 | 15615.621 | 15131.663 | 1217.1488 | 1191.2258 | 646.8268 | 641.0518 | 165.4221 | 164.2052 | 170.9566 | 169.7825 | 193.8347 | 191.7875 | 27.1262 | 26.3707 | 31.7854 | 30.8003 | 2.1143 | 2.076 | 2.4775 | 2.4247 | 1.1236 | 1.1172 | 1.3166 | 1.3049
| По предприятию в целом (газовые котельные) | 354.7862 | 305.0612 | 353.8133 | 304.2247 | 268.0662 | 230.4954 | 269.1038 | 231.3876 | 575665.0232 | 573806.3206 |  |  | 3.831 | 0 | 18636.2095 | 18849.3139 | 3.2373 | 3.285 | 557028.8137 | 554957.0066 | 10.337 | 3.1011 | 65745.6117 | 63673.8046 | 0.11421 | 0.11097 | 491283.202 | 491283.202 | 80524.0486 | 79673.5679 | 95227.7398 | 94221.9615 | 15615.621 | 15131.663 | 1217.1488 | 1191.2258 | 646.8268 | 641.0518 | 165.4221 | 164.2052 | 170.9566 | 169.7825 | 193.8347 | 191.7875 | 27.1262 | 26.3707 | 31.7854 | 30.8003 | 2.1143 | 2.076 | 2.4775 | 2.4247 | 1.1236 | 1.1172 | 1.3166 | 1.3049
По предприятию в целом (угольные котельные)
По предприятию в целом (котельные на дизтопливе)
2020 | По предприятию в целом | 354.7862 | 305.0612 | 367.9933 | 316.4173 | 268.0662 | 230.4954 | 269.1408 | 231.4194 | 575665.0232 | 580516.4409 |  |  | 4.898 | 0 | 18636.2095 | 20243.8633 | 3.2373 | 3.4872 | 557028.8137 | 560272.5776 | 19.439 | 5.8317 | 65745.6117 | 58894.5996 | 0.11421 | 0.10145 | 501377.978 | 491283.202 | 80524.0486 | 79754.2185 | 95227.7398 | 94317.3388 | 15615.621 | 14163.364 | 1217.1488 | 1041.1808 | 646.8268 | 560.9016 | 165.4221 | 162.4714 | 170.9566 | 168.3419 | 193.8347 | 188.1162 | 27.1262 | 24.3979 | 31.7854 | 28.2489 | 2.1143 | 1.7935 | 2.4775 | 2.0766 | 1.1236 | 0.96621 | 1.3166 | 1.1187
| По предприятию в целом (газовые котельные) | 354.7862 | 305.0612 | 367.9933 | 316.4173 | 268.0662 | 230.4954 | 269.1408 | 231.4194 | 575665.0232 | 580516.4409 |  |  | 4.898 | 0 | 18636.2095 | 20243.8633 | 3.2373 | 3.4872 | 557028.8137 | 560272.5776 | 10.101 | 3.0303 | 65745.6117 | 58894.5996 | 0.11421 | 0.10145 | 501377.978 | 491283.202 | 80524.0486 | 79754.2185 | 95227.7398 | 94317.3388 | 15615.621 | 14163.364 | 1217.1488 | 1041.1808 | 646.8268 | 560.9016 | 165.4221 | 162.4714 | 170.9566 | 168.3419 | 193.8347 | 188.1162 | 27.1262 | 24.3979 | 31.7854 | 28.2489 | 2.1143 | 1.7935 | 2.4775 | 2.0766 | 1.1236 | 0.96621 | 1.3166 | 1.1187
По предприятию в целом (угольные котельные) | bar: 51 to 53; 57; 61; 65 to 80
По предприятию в целом (котельные на дизтопливе) | bar: 51 to 53; 57; 61; 65 to 80
2021 | По предприятию в целом | 354.7862 | 305.0612 | 359.1441 | 308.8083 | 268.0662 | 230.4954 | 267.8807 | 230.3359 | 575665.0232 | 585042.7119 |  |  | 6.918 | 0 | 18636.2095 | 20391.4863 | 3.2373 | 3.4855 | 557028.8137 | 564651.2256 | 20.439 | 6.1317 | 65745.6117 | 49304.0686 | 0.11421 | 0.084274 | 515347.157 | 491283.202 | 80524.0486 | 78789.8483 | 95227.7398 | 93176.8747 | 15615.621 | 12491.4845 | 1217.1488 | 791.7188 | 646.8268 | 389.3246 | 165.4221 | 159.2651 | 170.9566 | 165.0167 | 193.8347 | 180.8041 | 27.1262 | 21.3514 | 31.7854 | 24.239 | 2.1143 | 1.3533 | 2.4775 | 1.5363 | 1.1236 | 0.66546 | 1.3166 | 0.75546
| По предприятию в целом (газовые котельные) | 354.7862 | 305.0612 | 359.1441 | 308.8083 | 268.0662 | 230.4954 | 267.8807 | 230.3359 | 575665.0232 | 585042.7119 |  |  | 6.918 | 0 | 18636.2095 | 20391.4863 | 3.2373 | 3.4855 | 557028.8137 | 564651.2256 | 10.601 | 3.1803 | 65745.6117 | 49304.0686 | 0.11421 | 0.084274 | 515347.157 | 491283.202 | 80524.0486 | 78789.8483 | 95227.7398 | 93176.8747 | 15615.621 | 12491.4845 | 1217.1488 | 791.7188 | 646.8268 | 389.3246 | 165.4221 | 159.2651 | 170.9566 | 165.0167 | 193.8347 | 180.8041 | 27.1262 | 21.3514 | 31.7854 | 24.239 | 2.1143 | 1.3533 | 2.4775 | 1.5363 | 1.1236 | 0.66546 | 1.3166 | 0.75546
По предприятию в целом (угольные котельные)
По предприятию в целом (котельные на дизтопливе)
2022 | По предприятию в целом | 354.7862 | 305.0612 | 309.26 | 265.9157 | 268.0662 | 230.4954 | 262.837 | 225.9991 | 575665.0232 | 571870.5122 |  |  | 8.298 | 0 | 18636.2095 | 19357.5744 | 3.2373 | 3.385 | 557028.8137 | 552512.9378 | 21.729 | 6.5187 | 65745.6117 | 37165.7808 | 0.11421 | 0.06499 | 515347.157 | 491283.202 | 80524.0486 | 76032.0508 | 95227.7398 | 89915.5033 | 15615.621 | 10441.0247 | 1217.1488 | 674.8422 | 646.8268 | 319.1071 | 165.4221 | 157.2305 | 170.9566 | 162.7392 | 193.8347 | 174.4756 | 27.1262 | 18.2577 | 31.7854 | 20.2602 | 2.1143 | 1.1801 | 2.4775 | 1.3095 | 1.1236 | 0.55801 | 1.3166 | 0.61921
| По предприятию в целом (газовые котельные) | 354.7862 | 305.0612 | 309.26 | 265.9157 | 268.0662 | 230.4954 | 262.837 | 225.9991 | 575665.0232 | 571870.5122 |  |  | 8.298 | 0 | 18636.2095 | 19357.5744 | 3.2373 | 3.385 | 557028.8137 | 552512.9378 | 11.246 | 3.3738 | 65745.6117 | 37165.7808 | 0.11421 | 0.06499 | 515347.157 | 491283.202 | 80524.0486 | 76032.0508 | 95227.7398 | 89915.5033 | 15615.621 | 10441.0247 | 1217.1488 | 674.8422 | 646.8268 | 319.1071 | 165.4221 | 157.2305 | 170.9566 | 162.7392 | 193.8347 | 174.4756 | 27.1262 | 18.2577 | 31.7854 | 20.2602 | 2.1143 | 1.1801 | 2.4775 | 1.3095 | 1.1236 | 0.55801 | 1.3166 | 0.61921
По предприятию в целом (угольные котельные) | bar: 51 to 53; 57; 61; 65 to 80
По предприятию в целом (котельные на дизтопливе) | bar: 51 to 53; 57; 61; 65 to 80
2023 | По предприятию в целом | 354.7862 | 305.0612 | 309.26 | 265.9157 | 268.0662 | 230.4954 | 262.837 | 225.9991 | 575665.0232 | 571870.5122 |  |  | 8.298 | 0 | 18636.2095 | 19357.5744 | 3.2373 | 3.385 | 557028.8137 | 552512.9378 | 21.729 | 6.5187 | 65745.6117 | 37165.7808 | 0.11421 | 0.06499 | 515347.157 | 491283.202 | 80524.0486 | 76032.0508 | 95227.7398 | 89915.5033 | 15615.621 | 10441.0247 | 1217.1488 | 674.8422 | 646.8268 | 319.1071 | 165.4221 | 157.2305 | 170.9566 | 162.7392 | 193.8347 | 174.4756 | 27.1262 | 18.2577 | 31.7854 | 20.2602 | 2.1143 | 1.1801 | 2.4775 | 1.3095 | 1.1236 | 0.55801 | 1.3166 | 0.61921
| По предприятию в целом (газовые котельные) | 354.7862 | 305.0612 | 309.26 | 265.9157 | 268.0662 | 230.4954 | 262.837 | 225.9991 | 575665.0232 | 571870.5122 |  |  | 8.298 | 0 | 18636.2095 | 19357.5744 | 3.2373 | 3.385 | 557028.8137 | 552512.9378 | 11.246 | 3.3738 | 65745.6117 | 37165.7808 | 0.11421 | 0.06499 | 515347.157 | 491283.202 | 80524.0486 | 76032.0508 | 95227.7398 | 89915.5033 | 15615.621 | 10441.0247 | 1217.1488 | 674.8422 | 646.8268 | 319.1071 | 165.4221 | 157.2305 | 170.9566 | 162.7392 | 193.8347 | 174.4756 | 27.1262 | 18.2577 | 31.7854 | 20.2602 | 2.1143 | 1.1801 | 2.4775 | 1.3095 | 1.1236 | 0.55801 | 1.3166 | 0.61921
По предприятию в целом (угольные котельные)
По предприятию в целом (котельные на дизтопливе)
2024 | По предприятию в целом | 354.7862 | 305.0612 | 309.26 | 265.9157 | 268.0662 | 230.4954 | 262.837 | 225.9991 | 575665.0232 | 571870.5122 |  |  | 8.298 | 0 | 18636.2095 | 19357.5744 | 3.2373 | 3.385 | 557028.8137 | 552512.9378 | 21.729 | 6.5187 | 65745.6117 | 37165.7808 | 0.11421 | 0.06499 | 515347.157 | 491283.202 | 80524.0486 | 76032.0508 | 95227.7398 | 89915.5033 | 15615.621 | 10441.0247 | 1217.1488 | 674.8422 | 646.8268 | 319.1071 | 165.4221 | 157.2305 | 170.9566 | 162.7392 | 193.8347 | 174.4756 | 27.1262 | 18.2577 | 31.7854 | 20.2602 | 2.1143 | 1.1801 | 2.4775 | 1.3095 | 1.1236 | 0.55801 | 1.3166 | 0.61921
| По предприятию в целом (газовые котельные) | 354.7862 | 305.0612 | 309.26 | 265.9157 | 268.0662 | 230.4954 | 262.837 | 225.9991 | 575665.0232 | 571870.5122 |  |  | 8.298 | 0 | 18636.2095 | 19357.5744 | 3.2373 | 3.385 | 557028.8137 | 552512.9378 | 11.246 | 3.3738 | 65745.6117 | 37165.7808 | 0.11421 | 0.06499 | 515347.157 | 491283.202 | 80524.0486 | 76032.0508 | 95227.7398 | 89915.5033 | 15615.621 | 10441.0247 | 1217.1488 | 674.8422 | 646.8268 | 319.1071 | 165.4221 | 157.2305 | 170.9566 | 162.7392 | 193.8347 | 174.4756 | 27.1262 | 18.2577 | 31.7854 | 20.2602 | 2.1143 | 1.1801 | 2.4775 | 1.3095 | 1.1236 | 0.55801 | 1.3166 | 0.61921
По предприятию в целом (угольные котельные) | bar: 51 to 53; 57; 61; 65 to 80
По предприятию в целом (котельные на дизтопливе) | bar: 51 to 53; 57; 61; 65 to 80
2025 | По предприятию в целом | 354.7862 | 305.0612 | 309.26 | 265.9157 | 268.0662 | 230.4954 | 262.837 | 225.9991 | 575665.0232 | 571870.5122 |  |  | 8.298 | 0 | 18636.2095 | 19357.5744 | 3.2373 | 3.385 | 557028.8137 | 552512.9378 | 21.729 | 6.5187 | 65745.6117 | 37165.7808 | 0.11421 | 0.06499 | 515347.157 | 491283.202 | 80524.0486 | 76032.0508 | 95227.7398 | 89915.5033 | 15615.621 | 10441.0247 | 1217.1488 | 674.8422 | 646.8268 | 319.1071 | 165.4221 | 157.2305 | 170.9566 | 162.7392 | 193.8347 | 174.4756 | 27.1262 | 18.2577 | 31.7854 | 20.2602 | 2.1143 | 1.1801 | 2.4775 | 1.3095 | 1.1236 | 0.55801 | 1.3166 | 0.61921
| По предприятию в целом (газовые котельные) | 354.7862 | 305.0612 | 309.26 | 265.9157 | 268.0662 | 230.4954 | 262.837 | 225.9991 | 575665.0232 | 571870.5122 |  |  | 8.298 | 0 | 18636.2095 | 19357.5744 | 3.2373 | 3.385 | 557028.8137 | 552512.9378 | 11.246 | 3.3738 | 65745.6117 | 37165.7808 | 0.11421 | 0.06499 | 515347.157 | 491283.202 | 80524.0486 | 76032.0508 | 95227.7398 | 89915.5033 | 15615.621 | 10441.0247 | 1217.1488 | 674.8422 | 646.8268 | 319.1071 | 165.4221 | 157.2305 | 170.9566 | 162.7392 | 193.8347 | 174.4756 | 27.1262 | 18.2577 | 31.7854 | 20.2602 | 2.1143 | 1.1801 | 2.4775 | 1.3095 | 1.1236 | 0.55801 | 1.3166 | 0.61921
По предприятию в целом (угольные котельные)
По предприятию в целом (котельные на дизтопливе)

## ф_4 Показатели надежности (hidden)
Форма № 4-ИП ТС
[16 empty] | Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения | АО "Газпром теплоэнерго" в Пушкинском муниципальном районе
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [11 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | [5 empty] | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | [5 empty] | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | [7 empty] | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | [5 empty] | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение | [6 empty] | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2017 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. | г. Пушкино, мкр Серебрянка, д.34 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.12755 | 0.12755 | 0.12755 | 0.10204 | 0.10204 | 0.10204 | 172.4733 | 172.4733 |  |  | 172.4733 | 162.5954 | 162.5954 | 162.5954 | 3.5868 | 3.5868 | 3.5868 | 3.5868 | 3.5868 | 3.5868 | 9514.1142 | 9514.1142 | 9514.1142 | 9515.1142 | 9516.1142 | 9517.1142
2. | г. Пушкино, ул. Тургенева, д.24 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.052152 | 0.052152 | 0.052152 | 0.041722 | 0.041722 | 0.041722 | 172.3077 | 172.3077 |  |  | 172.3077 | 154.4402 | 154.4402 | 154.4402 | 2.7189 | 2.7189 | 2.7189 | 1.8876 | 1.8876 | 1.8876 | 4551.376 | 4551.376 | 4551.376 | 3965.76 | 3965.76 | 3965.76 |  | 2.45
3. | г. Пушкино, ул. Заводская, д.34, стр.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077519 | 0.077519 | 0.077519 | 0.062016 | 0.062016 | 0.062016 | 168.4258 | 168.4258 |  |  | 168.4258 | 162.6508 | 162.6508 | 162.6508 | 2.5685 | 2.5685 | 2.5685 | 2.5685 | 2.5685 | 2.5685 | 2768.59 | 2768.59 | 2768.59 | 2768.59 | 2768.59 | 2768.59
4. | г. Пушкино, ул. Надсоновская, д.15б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.111 | 166.111 |  |  | 166.111 | 160.627 | 160.627 | 160.627 | 2.8699 | 2.8699 | 2.8699 | 2.8699 | 2.8699 | 2.8699 | 1571.681 | 1571.681 | 1571.681 | 1571.681 | 1571.681 | 1571.681
5. | гп.Зеленоградский , Островского 11б | 0.72993 | 0.72993 | 0.72993 | 0.72993 | 0.72993 | 0.72993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.45 | 184.45 |  |  | 184.45 | 167.3769 | 167.3769 | 167.3769 | 2.9786 | 2.9786 | 2.9786 | 2.9786 | 2.9786 | 2.9786 | 118.22 | 118.22 | 118.22 | 118.22 | 118.22 | 118.22
6. | г. Пушкино, ул. 2-ая Серебрянская, д.11 (выводится из эксплуатации, будет ЦТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.8724 | 181.8724 |  |  | 181.8724 | 0 | 0 | 0 | 1.7526 | 1.7526 | 1.7526 | 0 | 0 | 0 | 124.36 | 124.36 | 124.36 | 0 | 0 | 0
7. | г. Пушкино, Авиационный проезд, д.13а | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8613 | 178.8613 |  |  | 178.8613 | 162.225 | 162.225 | 162.225 | 5.2362 | 5.2362 | 5.2362 | 4.6446 | 4.6446 | 4.6446 | 1862.9042 | 1862.9042 | 1862.9042 | 1652.4 | 1652.4 | 1652.4 |  | 1.6
8. | г. Пушкино, ул. Некрасова, д.18а (выводится из эксплуатации, будет ЦТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54346 | 0.54346 | 0.54346 | 0 | 0 | 0 | 176.6941 | 176.6941 |  |  | 176.6941 | 0 | 0 | 0 | 2.3118 | 2.3118 | 2.3118 | 0 | 0 | 0 | 823 | 823 | 823 | 0 | 0 | 0
9. | г.п. Правдинский, ул. Ленина, д.15/1 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.9394 | 172.9394 |  |  | 172.9394 | 161.1082 | 161.1082 | 161.1082 | 1.2701 | 1.2701 | 1.2701 | 0.799 | 0.799 | 0.799 | 1001.45 | 1001.45 | 1001.45 | 2131.596 | 2131.596 | 2131.596 |  | 7.9
10. | г.п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д.31а (выводится из эксплуатации) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 176.5588 | 176.5588 |  |  | 176.5588 |  | 0 | 0 | 2.4878 | 2.4878 | 2.4878 | 0 | 0 | 0 | 4677.25 | 4677.25 | 4677.25 | 0 | 0 | 0
11. | СЭМЗ, Софрино | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 160.4358 | 160.4358 | 160.4358 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 0.31248 | 0.31248 | 0.31248 | 1232.6 | 1232.6 | 1232.6 | 442.8432 | 442.8432 | 442.8432 |  | 2
12. | г.Пушкино, ул.Институтская, д.15, стр.6 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.032 | 180.032 |  |  | 180.032 | 161.7027 | 161.7027 | 161.7027 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 3099.577 | 3099.577 | 3099.577 | 3099.577 | 3099.577 | 3099.577
13. | г.Пушкино, ул.Горького, д.24 (Вариант2) | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 164.648 | 164.648 |  |  | 164.648 | 161.2037 | 161.2037 | 161.2037 | 3.4983 | 3.4983 | 3.4983 | 3.4983 | 3.4983 | 3.4983 | 5837.1922 | 5837.1922 | 5837.1922 | 5837.1922 | 5837.1922 | 5837.1922
14. | г.Пушкино, ул.И.Арманд, 4а | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 164.7787 | 164.7787 |  |  | 164.7787 | 161.07 | 161.07 | 161.07 | 2.1687 | 2.1687 | 2.1687 | 2.1687 | 2.1687 | 2.1687 | 5064.7269 | 5064.7269 | 5064.7269 | 5064.7269 | 5064.7269 | 5064.7269
15. | п.Лесные поляны, ул.Ленина, д.1а | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 172.143 | 172.143 |  |  | 172.143 | 163.9853 | 163.9853 | 163.9853 | 3.061 | 3.061 | 3.061 | 3.061 | 3.061 | 3.061 | 4817.9268 | 4817.9268 | 4817.9268 | 4817.9268 | 4817.9268 | 4817.9268
16. | Зверосовхоз | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 171.6547 | 171.6547 |  |  | 171.6547 | 162.2538 | 162.2538 | 162.2538 | 1.5048 | 1.5048 | 1.5048 | 1.5048 | 1.5048 | 1.5048 | 1686.56 | 1686.56 | 1686.56 | 1686.56 | 1686.56 | 1686.56
17. | г.п.Софрино, ул.Мичурина, д. 45 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 182.476 | 182.476 |  |  | 182.476 | 162.5929 | 162.5929 | 162.5929 | 2.6746 | 2.6746 | 2.6746 | 2.6746 | 2.6746 | 2.6746 | 2758.75 | 2758.75 | 2758.75 | 2758.75 | 2758.75 | 2758.75
18. | г.Пушкино, ул.Крылова, д.1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.1027 | 203.1027 |  |  | 203.1027 | 0 | 0 | 0 | 0.92192 | 0.92192 | 0.92192 | 0 | 0 | 0 | 278.39 | 278.39 | 278.39 | 0 | 0 | 0
19. | г.Пушкино, Московский пр-т, д.55 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 167.4225 | 167.4225 |  |  | 167.4225 | 164.3886 | 164.3886 | 164.3886 | 2.4502 | 2.4502 | 2.4502 | 1.3636 | 1.3636 | 1.3636 | 5047.477 | 5047.477 | 5047.477 | 2809.08 | 2809.08 | 2809.08 |  | 2.5
20. | г.Пушкино, 1-й Акуловский пр-д, д.3а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.0817 | 179.0817 |  |  | 179.0817 | 162.2822 | 162.2822 | 162.2822 | 2.5562 | 2.5562 | 2.5562 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1327.6915 | 1327.6915 | 1327.6915 | 991.44 | 991.44 | 991.44 |  | 2.9
21. | г.Пушкино, ул.Маяковская, д.9а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1907 | 177.1907 |  |  | 177.1907 | 0 | 0 | 0 | 1.8002 | 1.8002 | 1.8002 | 0 | 0 | 0 | 188.52 | 188.52 | 188.52 | 0 | 0 | 0
22. | г.Пушкино, ул.Писаревская, д.7а | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 168.5417 | 168.5417 |  |  | 168.5417 | 162.8096 | 162.8096 | 162.8096 | 2.4367 | 2.4367 | 2.4367 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 2000.7204 | 2000.7204 | 2000.7204 | 1949.832 | 1949.832 | 1949.832 |  | 5.78
23. | м-н Заветы Ильича, ул.Авиационная | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.5351 | 168.5351 |  |  | 168.5351 | 162.5476 | 162.5476 | 162.5476 | 2.3167 | 2.3167 | 2.3167 | 2.3167 | 2.3167 | 2.3167 | 3513.4446 | 3513.4446 | 3513.4446 | 3513.4446 | 3513.4446 | 3513.4446
24. | г.Пушкино, Московский пр-т, д.16а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6244 | 158.6244 |  |  | 158.6244 | 0 | 0 | 0 | 2.3723 | 2.3723 | 2.3723 | 0 | 0 | 0 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 0 | 0 | 0
25. | п.Челюскинский, ул.1-я Тракторная, д. 2а | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 167.6647 | 167.6647 |  |  | 167.6647 | 163.5451 | 163.5451 | 163.5451 | 2.8973 | 2.8973 | 2.8973 | 2.8973 | 2.8973 | 2.8973 | 2975.6097 | 2975.6097 | 2975.6097 | 2975.6097 | 2975.6097 | 2975.6097
Руководитель ресурсоснабжающей организации
|  | М.П. | [8 empty] | Ф.И.О.

## ф_5 Финплан (М)
Форма № 5 ИП ТС г. о. Серпухов
Финансовый план
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Московская область"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2018-2038 годы
№ п/п | Источники финансирования |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. c НДС)
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | по годам реализации инвестпрограммы
|  |  | указать вид деятельности | указать вид деятельности |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022-2038
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Собственные средства |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2021 9: 0; 2022-2038 10: 0
1.1 | амортизационные отчисления |  | теплоснабжение | теплоснабжение | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2021 9: 0; 2022-2038 10: 0
1.2 | прибыль, направленная на инвестиции |  | теплоснабжение | теплоснабжение | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2021 9: 0; 2022-2038 10: 0
1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение |  | теплоснабжение | теплоснабжение | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2021 9: 0; 2022-2038 10: 0
1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг |  | теплоснабжение | теплоснабжение | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2021 9: 0; 2022-2038 10: 0
2 | Привлеченные средства |  | теплоснабжение | теплоснабжение | 864817.4663 | 0 |  | 241771.3209 |  | 323568.9138 | 2021 9: 299477.2316; 2022-2038 10: 0
2.1 | кредиты |  | теплоснабжение | теплоснабжение | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2021 9: 0; 2022-2038 10: 0
2.2 | займы организаций |  | теплоснабжение | теплоснабжение | 864817.4663 | 0 |  | 241771.3209 |  | 323568.9138 | 299477.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | прочие привлеченные средства |  | теплоснабжение | теплоснабжение | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2021 9: 0; 2022-2038 10: 0
3 | Бюджетное финансирование |  | теплоснабжение | теплоснабжение | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2021 9: 0; 2022-2038 10: 0
4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2021 9: 0; 2022-2038 10: 0
| ИТОГО по программе |  | теплоснабжение | теплоснабжение | 864817.4663 | 0 |  | 241771.3209 |  | 323568.9138 | 2021 9: 299477.2316; 2022-2038 10: 0
Генеральный директор ООО "Газпром теплоэнерго МО"
[7 empty] | М.П. |  | А.Н. Светашов
1020484.6103

## ф_6.1 ИП
Форма № 6.1-ИП ТС
Отчет об исполнении инвестиционной программы
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Московская область"
(наименование регулируемой организации)
[39 empty] | в сфере теплоснабжения за | 2019 | год
№ п/п | Наименование мероприятий | [33 empty] | Год начала реализации мероприятия |  |  | Год окончания реализации мероприятия |  |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС) | [9 empty] | Примечание
[35 empty] | план |  | факт | план | факт |  | план | факт
1 | 2 | [33 empty] | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | [8 empty] | 9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1. | [40 empty] | 0 | 0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
2.1.1 | Строительство БМК №58 | [33 empty] | 2018 |  | 2019 | 2021 |  |  | 7610 | 8420.3998
2.1.2 | Строительство тепловых сетей (БМК №58 (ул.Подольская, 57а) - УТ-1- до котельной №49(ул.Весенняя,д.98а) -УТ-2 ул. Весенняя, БМК №58 (ул.Подольская, 57а) - ЦТП №36 (ул.Подольская, 35а)) | [33 empty] | 2018 |  | 2019 | 2021 |  |  | 404 | 784.5024
2.1.3 | Строительство тепловых сетей (УТ-2 ул. Весенняя- до котельная №38 (ул. Тяговая,5а)) | [33 empty] | 2018 |  | 2019 | 2021 |  |  | 130 | 83.786
2.1.4 | Строительство тепловых сетей (УТ-1 ул.Горького- до котельная №46 г.о. Серпухов, Джона Рида 3б) | [33 empty] | 2018 |  | 2019 | 2020 |  |  | 6042 | 3605.5417
2.1.5 | Строительство тепловых сетей (Котельная №8 - ТК-1 - ТК -2 - УТ1; УТ-3 до котельной №9 г.о. Серпухов, ул. Октяборьская) | [33 empty] | 2018 |  | 2019 | 2022 |  |  | 13595 | 8113.3236
2.1.6 | Строительство тепловых сетей котельной №2 | [33 empty] | 2018 |  | 2020 | 2021 |  |  | 0 | 0
Всего по группе 2. | [40 empty] | 27781 | 21007.5535
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1 | Реконструкция тепловых сетей котельной №22 | [33 empty] | 2018 |  | 2019 | 2020 |  |  | 16597 | 9904.9129
3.1.2 | Реконструкция тепловых сетей котельной №2 | [33 empty] | 2018 |  | 2020 | 2021 |  |  | 0 | 28705.7248 | [8 empty] | В результате проведенных инженерных изысканий и актуализации схемы теплоснабжения возникла необходимость в реализации данного мероприятия.
3.1.3 | Реконструкция тепловых сетей котельной №8 | [33 empty] | 2018 |  | 2019 | 2022 |  |  | 10369 | 6188.0528
3.1.4 | Реконструкция тепловых сетей котельной №61 | [33 empty] | 2018 |  | 2019 | 2020 |  |  | 57761 | 0 | [8 empty] | В результате проведенных инженерных изысканий и актуализации схемы теплоснабжения необходимость в реализации данного мероприятия отсутствует.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №1 | 2018 |  | 2019 | 2022 |  |  | 7610 | 4900.84 | 4900.84 | 4900.84 | 4900.84 | 4900.84 | 4900.84 | 4900.84 | 4900.84 | 4900.84
3.2.2 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №6 | 2018 |  | 2019 | 2020 |  |  | 42251 | 25215.1 | 25215.1 | 25215.1 | 25215.1 | 25215.1 | 25215.1 | 25215.1 | 25215.1 | 25215.1
3.2.3 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №8 | 2018 |  | 2019 | 2022 |  |  | 99747 | 59527.4093 | 59527.4093 | 59527.4093 | 59527.4093 | 59527.4093 | 59527.4093 | 59527.4093 | 59527.4093 | 59527.4093
3.2.4 | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | В здании ранее выведенной из эксплуатации котельной № 9 организуется центральный тепловой пункт (нагрузки от котельной ОАО "ТЭИК" переключаются на котельную №8). | 2018 |  | 2019 | 2022 |  |  | 24920 | 14871.94 | 14871.94 | 14871.94 | 14871.94 | 14871.94 | 14871.94 | 14871.94 | 14871.94 | 14871.94
3.2.5 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №21 | 2018 |  | 2019 | 2022 |  |  | 7189 | 4629.716 | 4629.716 | 4629.716 | 4629.716 | 4629.716 | 4629.716 | 4629.716 | 4629.716 | 4629.716
3.2.6 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №22 | 2018 |  | 2019 | 2020 |  |  | 26647 | 15902.6459 | 15902.6459 | 15902.6459 | 15902.6459 | 15902.6459 | 15902.6459 | 15902.6459 | 15902.6459 | 15902.6459
3.2.7 | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | Реконструкция котельной № 46 с организацией ЦТП (нагрузки котельной №46 переключаются на котельную №22) | 2018 |  | 2019 | 2020 |  |  | 10745 | 6412.04 | 6412.04 | 6412.04 | 6412.04 | 6412.04 | 6412.04 | 6412.04 | 6412.04 | 6412.04
3.2.8 | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | В существующем здании котельной № 49 организуется ЦТП (нагрузки котельной №49 переключаются на планируемую БМК №58) | 2018 |  | 2019 | 2021 |  |  | 401 | 258.244 | 258.244 | 258.244 | 258.244 | 258.244 | 258.244 | 258.244 | 258.244 | 258.244
3.2.9 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №61 | 2018 |  | 2019 | 2021 |  |  | 7365 | 6358 | 7365 | 7365 | 7365 | 7365 | 7365 | 7365 | 7365 | 7365
3.2.10 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | Реконструкция и модернизация существующей котельной №33 | 2018 |  | 2019 | 2021 |  |  | 49810 | 29726.06 | 29726.06 | 29726.06 | 29726.06 | 29726.06 | 29726.06 | 29726.06 | 29726.06 | 29726.06
Всего по группе 3. | [40 empty] | 361412 | 212600.6856
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1 | Внедрение автоматизированной системы контроля технологических процессов, системы диспетчеризации с выводом технических параметров от автоматизированных котельных, узлов учета энергетических ресурсов на сервер единого диспетчерского центра (котельных и ЦТП) с организацией рабочих мест ЕДЦ. | [33 empty] | 2018 |  | 2019 | 2022 |  |  | 15932 | 7156.0818
Всего по группе 4. | [40 empty] | 15932 | 7156.0818
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1 | Вывод из эксплуатации действующей котельной №54 | [33 empty] | 2018 |  | 2019 | 2021 |  |  | 0 | 1007
5.2.2 | Вывод из эксплуатации действующей котельной №46 | [33 empty] | 2018 |  | 2019 | 2020 |  |  | 0 | 0
5.2.3 | Вывод из эксплуатации действующей котельной №58 | [33 empty] | 2018 |  | 2019 | 2021 |  |  | 0 | 0
5.2.4 | Вывод из эксплуатации действующей котельной №38 | [33 empty] | 2018 |  | 2019 | 2021 |  |  | 0 | 0
5.2.5 | Вывод из эксплуатации действующей котельной №49 | [33 empty] | 2018 |  | 2019 | 2021 |  |  | 0 | 0
Всего по группе 5. | [40 empty] | 0 | 1007
Генеральный директор | [35 empty] | А.Н. Светашов
М.П.

## ф_6.2 ИП-2
Форма № 6.2-ИП ТС
Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Московская область"
(наименование регулируемой организации)
[7 empty] | за | 2019 |  | год
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [6 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
|  | план | факт |  | план | факт |  |  | план |  | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Котельная №1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 173.67 |  | 175.64 | 1.8 | 1.8 | 3909.7 | 3911
2 | Котельная№6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 167.69 |  | 162.88 | 2.03 | 1.9 | 1291.9 | 1207
3 | Котельная№8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 168.75 |  | 166.04 | 2.7 | 2.6 | 8840.3 | 8625
4 | Котельная№21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 167.99 |  | 162.22 | 1.8 | 1.9 | 16401 | 16564
5 | Котельная№22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 165.51 |  | 161.39 | 1.4 | 0.9 | 1389.7 | 765
6 | Котельная№33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 164.87 |  | 163.05 | 1.59 | 1.86 | 1503.2 | 1542
7 | Котельная№58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 176.21 |  | 167.56 | 1.05 | 0.66 | 257 | 161
8 | Котельная№61 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 169.33 |  | 168.65 | 2.05 | 1.9 | 4456.5 | 4195
9 | ВСЕГО по всем котельным г.о. Серпухов | 0.03 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 166.1 |  | 165.2 | 1.83 | 1.73 | 79716 | 76672
9/1 | в т.ч. газ | [7 empty] | 166.1 |  | 165.2
Генеральный директор |  |  |  | А.Н. Светашов
М.П.